**Информация**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Экономическое развитие города Перми»**

**за 2023 год**

Отчет о выполнении муниципальной программы «Экономическое развитие городаПерми»,утвержденной постановлением администрации города Перми от 15.10.2021 № 874(в ред. от06.02.2024№ 79), сформирован в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, установленным постановлением администрации города Перми от 25.09.2013№ 781.

В 2023 году уточненный план финансирования за отчетный период муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми» (далее – программа) исполнен в сумме30 480,586 тыс.руб.(исполнение – 100,0% от планового значения объема бюджетного финансирования), в т.ч.:

- подпрограммы 1.1 «Содействие развитию промышленного потенциала и реализации кластерной политики»- 237,500тыс.руб.(исполнение –100,0%),

- подпрограммы 1.2Формирование благоприятной инвестиционной среды –690,290 тыс.руб. (исполнение –100,0%),

- подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»-10 333,616тыс.руб.(исполнение –100,0%),

- подпрограммы 1.4 «Развитие потребительского рынка»-15 651,980тыс.руб. (исполнение – 100,0%),

- подпрограммы 1.5 «Развитие туризма в городе Перми»- 3 567,200тыс.руб. (исполнение – 100,0%).

Основными направлениями реализации программы в отчетном году явились:

- стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда,

 -формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса,

- содействие в развитии муниципально-частного партнерства (далее - МЧП),

-создание условий для развития малого и среднего предпринимательства,развитие инновационного предпринимательства,

- организация мероприятий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО), автостоянок открытого типа (далее - АСОТ), рекламных конструкций (далее – РК) в соответствии с действующим законодательством,

-организация обустройства мест массового отдыха населения у воды на территории города Перми,

- организация и проведение ярмарочных мероприятий на территории города Перми,

- предоставление торговых мест в нестационарных торговых объектах физическим лицам, занимающимся садоводством, огородничеством, реализующим собственно выращенную продукцию, собственно собранные дикоросы, а также изготовленные ими товары народных промыслов,

- проведение конкурса на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому году,

- содействие развитию туристического потенциала города Перми.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 22.08.2023 № 140 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере стратегического планирования» уточнена формулировка цели программы в связи с ее приведением в соответствие с государственной программой Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» -Обеспечение сбалансированного экономического развития города Перми.

Показатели конечного результата (далее – ПКР) цели:

- ПКР«Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности» заменен на ПКР «Объем привлеченных финансовых средств организациями, осуществляющими инновационную деятельность, в реализацию инновационных проектов в рамках участия в федеральных программах» в связи с тем, что объем отгруженной продукции одного из крупных предприятий города, на которое приходилось наибольшая доля отгруженной продукции по городу Перми, в статистической отчетности не отображается, при этом новый ПКР предусматривает привлечение средств на реализацию инновационных проектов в рамках участия в программах ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», значение ПКР «Объем привлеченных финансовых средств организациями, осуществляющими инновационную деятельность, в реализацию инновационных проектов в рамках участия в федеральных программах»составляет 96,2 млн.руб. или 137,0% от планового значения.Увеличение объема привлеченных финансовых средств обусловлено увеличением количества поддержанных заявок по конкурсу «Коммерциализация» (71,0 млн. руб.), остальные заявки поддержаны по конкурсу «Старт» (25,2 млн. руб.);

- значение ПКР «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в расчете на 10 тыс. чел. населения» составляет 583,0ед. или 104,7% от планового значения,увеличениезначения связано с существующими мерами поддержки дляСМСП города Перми, в том числе финансовая поддержка (льготные микрофинансовые продукты, рассчитанные на разные категории бизнеса, субсидиина возмещение части затрат,предоставления грантов в форме субсидий).

Результаты реализации муниципальной программы в разрезе мероприятий в 2023году:

Подпрограмма 1.1 «Содействие развитию промышленного потенциала и реализации кластерной политики».

Задача 1.1.1 «Стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда»:

- мероприятие 1.1.1.1.1 «Информационная поддержка и доведение лучших практик реализации программ по повышению производительности труда крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики города Перми в рамках реализации национального проекта «Производительность труда»:

в реализацию национального проекта «Производительность труда» по направлениям поддержки(системные меры и адресная поддержка) вовлечено 69 предприятий города Перми или 111,3 % от планового значения. Новыми участниками национального проекта в 2023 году стали ООО «Форпласт», ООО «Буматика», ООО «Новые Гидросистемы», ООО «Ярус Стандарт», ЗАО «НГТ», ООО «Навигатор-НМ», ООО «ТД Технопрофиль», ООО «Компания Живая Вода», ООО «Платинум-Сервис», ООО «Бумхиминвест», ООО «ИСК «Гардиан», ООО «ПЗТО Титан». Увеличение значения показателя связано с тем, что ряд соглашений с Министерством промышленности и торговли Пермского края об участии в национальном проекте были заключены предприятиями в конце 2023 года,

количество размещенных информационных сообщений о реализации национального проекта в целях повышения эффективности производств, обучения сотрудников культуре  бережливого производства и совершенствования процессов для интенсификации выпуска продукции, компаниях-участниках, достигнутых результатах обученияв информационно-телекоммуникационной сети Интернетсоставило 10 ед., что соответствует плановому значению;

- мероприятие 1.1.1.2.1 «Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение конференций» (далее – субсидия), уточненный план финансирования за отчетный период исполнен в сумме 237,500 тыс.руб. (исполнение – 100,0%), количество участников конференций составило 177 чел. или 100,0% от планового значения:

Получателем субсидии признана некоммерческая организация АНО «Центр повышения квалификации «Становление» по следующим направлениям:

1. «Повышение производительности труда», размер субсидии – 95,0 тыс. руб.;

2. «Инновации и цифровизация в промышленности», размер субсидии – 71,25 тыс. руб.;

3. «Стратегический менеджмент», размер субсидии – 71,25 тыс.руб.;

- мероприятие 1.1.1.3.1 «Участие в работе городской межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на рынке труда в городе Перми (далее - комиссия)»:

проведено 4 заседания комиссии или 100,0% от планового значения показателя, по результатам работы организации города Перми погасили налоговую задолженность в размере 78 675 тыс.руб., в том числе задолженность по НДФЛ в размере 1571 тыс.руб., по организации ООО «Профессорская клиника» Государственной инспекцией труда в Пермском крае объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства;

- мероприятие 1.1.1.3.2 «Мониторинг численности работников и учета рабочих мест на предприятиях и организациях города Перми»:

проведено 4 мониторинга или 100,0% от планового значения показателя. Мониторинг создания рабочих мест позволяет оценить динамику создания рабочих мест на предприятиях (организациях) города Перми, прогнозировать создание и сокращение рабочих мест, анализировать профицит и дефицит рабочих мест.Данные мониторинга создания рабочих мест учитываются при планировании и обеспечении занятости населения города Перми,

численность принятых работников списочного состава на дополнительно введенные (созданные) рабочие места составила 4716 чел. или 115 % от планового значения, численность выбывших работников списочного состава в связи с сокращением численности работников составила 795 чел. или 122,4% от планового значения показателя. На увеличение показателей повлияло создание новых рабочих мест на предприятиях оборонно-промышленного комплекса;

ПКР «Наличие системы поддержки объединений местных товаропроизводителей» достигнут;

значение ПКР «Производительность труда в год на одного работника» составляет 2334 тыс. руб. на одного работника или 116,7% от планового значения. Увеличение значения показателя связано с увеличением совокупной прибыли крупных и средних предприятий и организаций по отношению к предыдущему году по экономической деятельности: обрабатывающее производство, строительство, добыча полезных ископаемых, деятельность профессиональная, научная и техническая;

значение ПКР «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций»составляет 74390,3 руб. или 109,5 % от планового значения. Увеличение значения показателя связано с увеличением среднемесячной заработной платы работников по следующим видам экономической деятельности: обрабатывающее производство, строительство, добыча полезных ископаемых, деятельность финансовая и страховая, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги;

значение ПКР «Доля прибывших работников в общем количестве прибывших и выбывших работников» составляет 85,6% или 107% от планового значения.Основным фактором превышения фактического значения показателя является увеличение количества работников в связи с вновь созданными рабочими местами на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, таких как АО «ОДК-Авиодвигатель-ПМ», АО «ОДК-Пермские моторы», ФКП «Пермский пороховой завод».

Задача 1.1.2«Содействие в расширении кооперационных связей крупных предприятий с малыми предприятиями»:

- мероприятие 1.1.2.1.1 «Проведение мероприятий по информированию (организаций) о возможности участия в промышленной кооперации»:

на Инвестиционном портале города Перми, официальном сайте МКУ «Пермский бизнес-инкубатор» размещены информационные материалы о деятельности и мероприятиях, проводимых Центром промышленной кооперации Пермского края в целях расширения кооперации крупных предприятий с малыми предприятиями города Перми, количество информационных сообщений в 2023 году составило 20 ед. или 100,0% от планового значения;

- мероприятие 1.1.2.1.2 «Продвижение механизма субконтрактации»:

проведено 5 семинаров и лекций с предприятиями города и СМСП или 100,0% от планового значения, по следующим темам «Ночь StarUp-ов (лекция пофонду «Региональный центр инжиниринга» (далее – РЦИ) в рамках мероприятия)», «Меры поддержки промышленных предприятий. Чем и для кого может быть полезен Фонд «РЦИ», «Встреча клуба молодых предпринимателей г. Перми, презентация бизнес-инкубатора (лекция по РЦИ в рамках мероприятия)», «Встреча клуба молодых предпринимателей в г. Лысьва, презентация бизнес-инкубатора (лекция по РЦИ в рамках мероприятия)», «Дни Пермского бизнес-инкубатора (лекция по РЦИ в рамках мероприятия)»;

значение ПКР «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных в промышленную кооперацию (нарастающим итогом)» составляет 78 ед. или 260,0% от планового значения. Необходимо отметить, что наибольшее количество предприятий стало участниками промышленной кооперации во втором полугодии 2023 года. Значительное увеличение показателя связано с тем, что интерес предприятий к деятельности фонда «РЦИ» в сфере промышленной кооперации ежегодно возрастает. Фонд создает новые возможности для сотрудничества крупных холдингов и компаний с предприятиями и организациями. На сегодняшний день в промкооперации участвуют более 500 предприятий-поставщиков Пермского края, из них 300 предприятий города Перми (АО «Камтэкс-Химпром», ПАО «ПНППК», ООО «Тенториум», ООО «Силур», АО «Медисорб» и др.) и более 40 крупных российских и зарубежных холдингов, таких как «УГМК», «Акрон», «Газпром», «СИБУР», «Зарубежнефть», «РЖД», «ВКК», «Уралкалий» и другие. Только за 2023 годфонд «Региональный центр инжиниринга»организовал свыше 80 мероприятий, среди них научно-технические советы, рабочие совещания, стратегические и закупочные сессии, направленные на развитие и укрепление технологической независимости края. В 2023 году участниками промышленной кооперации стали предприятия, деятельность которых связана с производством технического и электрического оборудования, с разработкой компьютерного и программного обеспечения, с научно-исследовательскими разработками в области естественных и технических наук и другими видами деятельности.

Наиболее значимым мероприятием реализации подпрограммы 1.1 «Содействие развитию промышленного потенциала и реализации кластерной политики» является предоставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с оказанием информационно-консультационной поддержки местным товаропроизводителям в виде организации и проведения конференций, утвержденным постановлением администрации города Перми от 30.05.2018 №339, по 3 направлениям: стратегический менеджмент, инновации и цифровизация в промышленности, повышение производительности труда.В конференциях приняли участие 177 сотрудников промышленных предприятий города, что на 6,6% больше, чем в предыдущий период.

Подпрограмма 1.2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды».

Задача 1.2.1 «Содействие в развитии муниципально-частного партнерства (далее - МЧП)»:

- мероприятие 1.2.1.1.1 «Подготовка заключений о возможности (невозможности) реализации инвестиционного проекта на принципах МЧП»:

подготовлено 8 заключений или 100,0% от планового значения на предмет возможности реализации инфраструктурных проектов города Пермипутем заключения концессионных соглашений в сферах образования, физической культуры и спорта,благоустройства:

- мероприятие 1.2.1.2.1 «Формирование и публикация перечня объектов, строительство/реконструкция которых может быть осуществлена с привлечением частных инвесторов, на Инвестиционном портале города Перми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

на Инвестиционном портале города Перми перечни объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений МЧП, опубликованы в 1 и 3 кварталах 2024 года (100,0% от планового значения) и включают в себя создание и эксплуатацию 9 объектов в сфере физической культуры и спорта;

 на Инвестиционном портале города Перми в разделе «Инвесторам» подразделе«Муниципально - частное партнерство/концессионные соглашения» размещен перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году, утвержденный постановлением администрации города Перми от 20.12.2022 № 1322, который включает в себяОбъекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов централизованных систем горячего водоснабжения и централизованной системы холодного водоснабжения города Перми, находящиеся в составе имущества муниципальной казны, (100,0% от планового значения),

- мероприятие 1.2.1.2.2«Оказание консультативной поддержки субъектам инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов с применением механизма МЧП/концессионных соглашений»:

 консультативная поддержка при реализации инвестиционных проектов с применением механизма МЧП/концессионных соглашений оказана 8 субъектам инвестиционной деятельности (100,0% от планового значения)по вопросам механизмов реализации инвестиционных проектов по созданию объектов физической культуры и спорта, а именно: плавательных бассейнов, многофункциональных физкультурно – оздоровительных центров, теннисных кортов, а также объектов в сфере образования, организации отдыха граждан и туризма и подбора инвестиционных площадок для их реализации.

значение ПКР «Количество принятых решений о реализации проектов МЧП, инвестиционных проектов, претендующих на статус «Приоритетный инвестиционный проект» составляет 6 ед. или 100,0% от планового значения:

 В 2023 году на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми Э.О. Соснине рассмотрено и предварительно одобрено 6 инвестиционных проектов, которым в последующем присвоен статус «Приоритетный инвестиционный проект»:

 - ООО «ЭКСО Проперти» - МПИП «Строительство лечебно-диагностического центра в Свердловском районе г. Перми»;

 - ООО «Фут-Юниор» - ПИП «Строительство футбольного манежа «Индустриальный» и универсального манежа для катка/роллердрома»;

 - ООО «Альянс» - ПИП «Создание креативного гастрономического пространства - ФУДМОЛЛ «ДЕПО ПЕРМЬ»;

 - ООО «НОРД ПАК» - ПИП «Расширение производства укупорочных средств»;

 - ООО «РОБОТЕХ» - ПИП «Организация центра компетенций по разработке и производству высокотехнологичного оборудования»;

 - ООО «ПУНКТ Е РА» - ПИП «Строительство сети зарядных станций для электротранспорта на территории Пермского края».

значение ПКР «Объем инвестиций, привлеченных в рамках заключенных соглашений о реализации МЧП, концессионных соглашений»составляет 841,7 млн.руб. или 100,0% от планового значения.

Задача 1.2.2«Продвижение города Перми в качестве территории для инвестиций»:

- мероприятие 1.2.2.1.1 «Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Пермского края по поиску и привлечению российских и иностранных инвесторов»:

 в рамках взаимодействия с государственным бюджетным учреждением Пермского края «Агентство инвестиционного развития» проведено и принято участие в 4 заседаниях Советов по экономике муниципальных образованиях Пермского края, на которых рассматривалисьвопросы, направленные на привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов. Также в целях обсуждения вопросов, возникающих при реализации проектов муниципально–частного партнерства, проведена 1 рабочая встреча с представителями администрации города Соликамска. Значение показателя данного мероприятия соответствует плановому значению (100,0% от планового значения):

- мероприятие 1.2.2.1.2«Экспертно-консультационное сопровождение и предоставление доступа к информационно-аналитическим ресурсам в сфере МЧП»,уточненный план финансирования за отчетный период исполнен в сумме 99,000 тыс.руб. (исполнение – 100,0%):

оказано 23 экспертно-консультационные услуги АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЧП» по вопросам в сфере МЧП в части организации системной работы по поиску и отбору перспективных проектов, планируемых к реализации на принципах МЧП, содействия в привлечении инвестиций в город Пермь и запуске пилотных проектов в различных отраслях инфраструктуры города.

- мероприятие 1.2.2.1.3 «Сопровождение инвестиционного проекта по принципу «одного окна»:

на инвестиционном порталев разделе «Реестр инвестиционных площадок» размещен перечень инвестиционных площадок (свободных земельных участков) с указанием имеющейся инфраструктуры, количество которых составляет 27 ед.или 100,0% от планового значения;

 количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение, в т.ч. по принципу «одного окна» составляет 8 ед. (ООО «ЭКСО Проперти», ООО «Фут-Юниор», ООО «Альянс», ООО «НОРД ПАК», ООО «РОБОТЕХ», ООО «ПУНКТ Е РА», ООО «Прикамская гипсовая компания», ООО «Мира Инвест»), что соответствует плановому значению,

мероприятие 1.2.2.1.4 «Проведение оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее - НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА»:

процедуру ОРВ прошло 132 проекта муниципальных НПА, значение показателя «количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ» составляет 97,8% от планового значения.Согласно информации от функциональных органов администрации города Перми, проведен анализ количества НПА по которым необходимо было проведение ОРВ (135 проектов). Ввиду отсутствия необходимости проведения ОРВ по НПА департамента земельных отношений администрации города Перми в части установления публичных сервитутов на территории города Перми, количество подготовленных заключений по результатам ОРВ сократилось и составляет 132 проекта;

экспертиза муниципальных нормативных правовых актов на территории муниципального образования «город Пермь» проводилась в соответствии с Планом проведения экспертизы на 2023 год, утвержденным Главой города Перми 12 декабря 2022 года(далее – План экспертизы).В План экспертизы на 2023 год был включен один муниципальный нормативный правовой акт: постановление администрации города Перми от 08 декабря 2022  № 1267  «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании города Пермь и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Пермь».По результатам экспертизы было подготовлено положительное заключение;

- мероприятие 1.2.2.1.5 «Обновление инвестиционного паспорта города Перми, инвестиционного портала города Перми, изготовление информационных материалов, организация форумов, презентационных мероприятий»,уточненный план финансирования за отчетный период исполнен в сумме 591,290 тыс.руб. (исполнение – 100,0%):

проведены мероприятия по актуализации инвестиционного паспорта города Перми: сформирован инвестиционный паспорт города Перми, разработан дизайн-макет паспорта, напечатано200 брошюр (100,0% от планового значения);

проведены мероприятия по актуализации инвестиционного портала города Перми в целях более удобного и привлекательного ознакомления с информацией в части создания наглядного видеоконтента размещения инвестиционных площадок на местности, возможных для предоставления на торгах, в рамках приоритетного инвестиционного проекта, концессионного соглашения, соглашения о муниципально – частном партнерстве,количество посещений инвестиционного портала города Перми составляет 35 683 ед. или 100,2% от планового значения;

 принято участие в двух мероприятиях:

 - XVII Камский форум профессионалов недвижимости, который состоялся 13 сентября 2023 года. Основная тема форума «300-летие города Перми. Путь к мегаполису»;

**- Стратегическая сессия по мерам поддержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, которая состоялась** 06 декабря 2023 года. В стратегической сессии приняли участие представители администрации города Перми, Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства, Агентства инвестиционного развития Пермского края, руководители предприятий и организаций города Перми.

значение ПКР «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» составляет 153,1 тыс. руб. и 148,6% от планового значения. Значительное увеличение значения показателя связано с ростом объема инвестиций в основной капитал за счет привлеченных организациями средств (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства). Основным источником инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий. В видовой структуре инвестиций наибольший рост - по виду деятельности «строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты».;

ПКР«Наличие актуального инвестиционного паспорта города Перми»,«Наличие актуального Инвестиционного портала города Перми» достигнуты.

Наиболее значимым мероприятием реализации подпрограммы 1.2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» являются:

- в рамках заключенного в 2022 году соглашения о муниципально – частном партнерстве «Создание и эксплуатация спортивного комплекса по ул. Подлесная, 41 в Дзержинском районе города Перми», в декабре 2023 года спортивный комплекс (ориентированный на большой теннис) общей площадью 1492 кв.м. введен в эксплуатацию,

- в мае 2023 года на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми впервые был одобрен инвестиционный проект с объемом инвестиций 80 млн. руб. по строительству лечебно – диагностического центра в Свердловском районе города Перми», который в последующем получил статус «муниципальный приоритетный инвестиционный проект»,

- по итогам проведенного АНО «Национальный центр развития государственно – частного партнерства» рейтинга крупнейших городов России по уровню развития государственно-частного партнёрств Пермь заняла 4-е место среди 208 городов (в 2022 – 5 место).

Подпрограмма1.3 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства».

Задача 1.3.1«Развитие инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства»:

 - мероприятие 1.3.1.1.1 «Стимулирование развития предпринимательской деятельности», уточненный план финансирования за отчетный период исполнен в сумме 8 460,916 тыс.руб. (исполнение – 100,0%):

 информационная поддержка осуществлялась МКУ «Пермский бизнес-инкубатор» в форме индивидуальных консультаций СМСП (75 ед., 100,0% от планового значения), мероприятий по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, в том числе построению бизнес-моделей (45ед., 100,0% от планового значения), мероприятий, направленных на развитие социального предпринимательства (5 ед., 100,0% от планового значения), семинаров в сфере закупок в соответствии с Федеральнымзаконом № 44-ФЗ (4 ед., 100,0% от планового значения), мероприятия по информационной и консультационной поддержке СМСП проводились в целяхинформированияпо региональным мерам финансовой поддержки (займы на льготных условиях, поручительство по банковским кредитам и займам, доступность заемных финансовых ресурсов, кредиты на выгодных условиях,гранты социальным предприятиям и молодым субъектам малого и среднего предпринимательства, льготный лизинг оборудования меры, поддержки в сфере туризма), по оказанию консультационной поддержки (налогообложение и бухгалтерский учет, маркетинг и сбыт, работа на электронных площадках и социальных сетях, бизнес планирование, госзакупки, лицензирование, проектная деятельность), образовательной поддержки (повышение квалификации, семинары и вебинары), рассматривались следующие темы: «финансовый инструмент построения бизнеса», «автоматизация продаж», «продвижение в бизнесе», «продажи», «бизнес в онлайн» и др.;

количество информационных сообщений, размещенных в сети «Интернет», в том числе на сайте МКУ, составляет 70 ед. или 116,7% от планового значения, увеличение значения показателя связано с необходимостью освещения большого количества мероприятий, проходящих в центре «Мой бизнес», информирования СМСП о новых и существующих мерах поддержки для субъектов предпринимательства и самозанятых граждан Перми и Пермского края центра «Мой бизнес»;

- мероприятие 1.3.1.1.2 «Взаимодействие по вопросам развития малого и среднего предпринимательства»:

проведено2заседания Координационного совета по развитию СМСП (100,0% от планового значения):

-28.03.2023 по вопросам переходного периода приведения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) в соответствии с Правилами благоустройства территории города Перми, о введении моратория на применение мер административного воздействия и применение штрафов, предусмотренных договорами на размещение НТО, о предложениях по изменению договора на размещение НТО в соответствии со Стратегией развития Торговли в РФ, о предложениях по изменению типового проекта НТО, утвержденного Правилами благоустройства;

- 30.06.2023 об итогах рассмотрения вопроса о возможности внесения изменений в действующие нормативные акты г.Перми, регулирующие размещение НТО;

размещено 24информационных сообщений об участии и проведении мероприятий Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края(далее – Агентство)или 100,0% от планового значения, информация размещалась на Инвестиционном портале города Перми в разделе «Новости»;

направлено 2 информации в Агентство для размещения на региональных информационных ресурсах, в том числе в разделе «Управляем вместе для бизнеса» интерактивного портала «Управляем вместе»(100,0% от планового значения) по организации и проведению ярмарок в 2023 году;

направлено 4 запроса-информациипо вопросам ведения Единого реестра СМСП, развития института самозанятости в рамках взаимодействия с ИФНС по Пермскому краю;

- мероприятие 1.3.1.2.1«Организация мероприятий по включению объектов в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам (далее - Перечень)»:

проведено 5 презентационных мероприятийпо демонстрации свободных объектов недвижимого имуществас указанием основных характеристик имущества: ул. Добролюбова, д.2а, ул. Клары Цеткин, д.23 (100,0% от планового значения), информация об объектах фонда имущественной поддержке размещена на Инвестиционном портале города Перми в разделе «Малому бизнесу/Имущественная поддержка/Имущество для бизнеса»;

направлено предложение в адрес департамента имущественных отношений администрации города Перми по включению объектов в Перечень (100,0% от планового значения), по следующим адресам:

г. Пермь, Кировский район, ул. Калинина, д. 15 (реестровый номер:16166), площадью 107 кв. м.;

г. Пермь, Ленинский район, ул. Пушкина, д. 13 (кадастровый номер: 59:01:4410140:1134, площадью 4,5 кв. м.;

г. Пермь, Свердловский район, ул. Муромская, 16а (кадастровый номер: 59:01:4413607:439), площадью 325,20 кв. м.;

значение ПКР «Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам» составляет 16 ед. по итогам 2023 года, или 100,0% от планового значения, в соответствии с решением Пермской городской Думы от 28.06.2016 № 138 (ред. от 24.10.2023) «Об утверждении Перечня муниципального имущества города Перми, предназначенного для оказания имущественной поддержкисубъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»количество объектов в Перечне составляет 16 ед.(по ул. Теплоходная, 14, ул. Хрустальная, 32, ул. Водолазная, 10, ул. Мира, 30, ул. Космонавта Леонова, 23, ул. Ялтинская, 12, ул. Подлесная, 13, ул. Генерала Черняховского, 76, ул. Пермская, 224, ул. Героев Хасана, 149/3, ул. Елькина, 7, ул. Солдатова, 43, ул. Качалова, 32, ул. Анвара Гатауллина, 27, ул. Александра Невского, 27, ул. Лебедева, 43);

- мероприятие 1.3.1.2.2«Предоставление оборудованных рабочих мест резидентам МКУ»:

количество резидентов составляет 11 ед.или 100,0%от планового значения, основными проектами резидентов являются:

«SportUp» - Облачный сервис,трекер для одиночных и совместных удаленных тренеровок, забегов, заездов, соревнований (бег, велосипед и т.д.) в реальном масштабе времени,

«TapiTapi» - инновационная рекомендательная система с нейросетями для привлечения и взаимодействия с аудиторией,

«ДиджиталВейв» - Система предиктивной аналитики для складов закрытого типа на основе машинного зрения,

Интерактивная карта ПГНИУ обеспечивает удобное взаимодействие с университетским пространством, позволяя легко находить и изучать различные здания, аудитории и общественные зоны,

Платформа ResidentАPL в телеграмм позволяет оплачивать ЖКУ, управлять счетами и получать уведомления о платежах, облегчая процесс оплаты прямо через мессенджер;

значение ПКР «Количество получателей поддержки малого и среднего предпринимательства» составляет 531 ед. или 100,0% от планового значения;

значение ПКР«Количество мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства»составляет 129ед. или 108,4% от планового значения;

значение ПКР«Количество участников мероприятий, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности»составляет 515 чел. или 128,7%от планового значения;

увеличение значений ПКР связано с актуальностью и востребованностью проведения дополнительных мероприятийпо поддержке малого и среднего предпринимательства, пообучению основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности и соответственно увеличением участников этих мероприятий;

значение ПКР «Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам»составляет 16 ед. или 100,0%от планового значения;

Задача 1.3.2 «Популяризация предпринимательства»:

- мероприятие 1.3.2.1.1«Выявление предпринимательских способностей и мотивации к созданию собственного бизнеса у лиц, имеющих предпринимательский потенциал»:

поддержка осуществлялась МКУ «Пермский бизнес-инкубатор» в форме индивидуальных консультаций по вопросам создания собственного бизнеса (145 ед.), онлайн-мероприятий, офлайн-мероприятий, основные темы мероприятий: «Таймменеджмент для Препринимателя», «Финансовая стратегия», «Мышление предпринимателя», «продвижение самозанятого в онлайн бизнесе», «Управлять затратами может не каждый, но каждый модет влиять на свой доход. Узнай как», «Правильная постановка целей в бизнесе», «Продажи в онлайн»(85 ед.), количество просмотров онлайн-мероприятий 45 000 ед.), мастер-классов, направленных на развитие профессиональных компетенций (4 ед., количество участников 45 чел.) по темам:«Подготовка к публичным выступлениям», «Фото для бизнес-аккаунта», «Как взорвать свой HR и нанимать только лучших», «Как создать свой StartUp проект, история проекта resident», мероприятий для учащихся образовательных учебных заведений по вопросам формирования предпринимательских компетенций и качеств (3 ед.)на темы:«Путь мастера красоты: найм, самозанятость или бизнес», «Путь от мастера в найме дотоп-тренера собственной школы по перманентному макияжу» и участие в XII Полуфинале Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей,все значения показателей достигнуты;

- мероприятие 1.3.2.1.2«Организация мероприятий по созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан»:

проведено 4 семинара по вопросам деятельности самозанятых гражданили 100,0% от планового значения, семинары проводились по темам:«Моделируем свой денежный поток через простой финансовый инструмент. Таблетка от долгов», «Вопросы и ответы по улучшению работы самозанятых», «Как выбрать систему налогообложения? Правила «игры» в бизнес по законам РФ», Как выбрать систему налогообложения? Часть2»;

- мероприятие 1.3.2.1.3«Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

проведенаинформационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя (100,0% от планового значения), посредством размещения информационных сообщений втелеграмм канале департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми, МКУ «Пермский бизнес-инкубатор», на инвестиционном портале администрации города Перми, на сайте МКУ и социальной сети «В Контакте». В информационной сети Интернет размещалась актуальная информация о мерах консультационной поддержки МКУ в форме проведения семинаров, мастер-классов, индивидуальных консультаций по созданию и ведения бизнеса; консультационной поддержки Центра «Мой бизнес»,информация о приеме заявок и подведение итогов конкурса в области инноваций и промышленного производства по программам «Интернационализация», «Коммерциализация», «Кооперация», «Старт», «Развитие», «Умник»; имущественной поддержки СМСП, финансовой поддержки АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края»;

размещены 3 публикации о реализации успешных Стартап проектов или 100,0% от планового значения: информация о резидентах МКУ, которые заняли 1 место в рамках федерального проекта по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле» и 1 место в рамках инвестиционной сессии от Росмолодежь.бизнес;

проведено анкетирование по выявлению предпринимательского потенциала, количество охваченных лиц составляет 200 чел. или 133,3% от планового значения, увеличение значения показателя связано с большим охватом студентов высших учебных заведения города Перми, по результатам выявлено,что в целом в городе Перми существуют благоприятные условия для открытия бизнеса - постепенно из «маленького дела» может вырасти в «большое», так магазин с самодельными шоперами или бусами переедет из соцсетей в маркетплейс, а фриланс‑заработок превратится в контент‑агентство. Респондентами отмечено, что наиболее востребованными мерами поддержки являются различные виды финансовой помощи, субсидий, льготных кредитов, микрозаймов;

значение ПКР «Количество мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства» составляет 241 ед. или 100,0% от планового значения;

значение ПКР«Доля вновь зарегистрированных СМСП в общем количестве СМСП» составляет 14,3% или 95,3% от планового значения, уменьшение значения связано с развитием института самозанятых;

значение ПКР «Количество самозанятых граждан» составляет 72,1 тыс.чел.или 126,5% от планового значения, значительное увеличение количества самозанятых граждан связано с официальной занятостью на рынке труда и переходом микробизнеса и индивидуальных предпринимателей на более удобный налоговый режим, в котором минимизирована налоговая нагрузка, а также самозанятым предоставлена возможность участвовать в программах кредитно-гарантийной поддержки, а также привлекать микрозаймы на льготных условиях в государственных и муниципальных микрофинансовыхорганизациях;

Задача 1.3.3 «Развитие инновационного предпринимательства»:

- мероприятие 1.3.3.1.1 «Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства»,уточненный план финансирования за отчетный период исполнен в сумме 1 672,700 тыс.руб.(исполнение – 100,0%):

в рамках мероприятий «Дни пермского бизнеса» для предпринимателей было проведено 2 мероприятия: форум «Империя красоты-2023» 24 мая 2023 года и форум «Дни пермского бизнеса», который проходил 23-24 мая 2023 года. Участие в мероприятиях приняли 3 222 чел. или 115,1% от планового значения. Увеличение значения ПНР «количество участников мероприятий «Дни Пермского бизнеса» произошло в связи с активным участием представителей малого и среднего бизнеса в проводимых мероприятиях.

- мероприятие 1.3.3.1.2«Реализация мероприятий по вовлечению малого наукоемкого предпринимательства в создание новых и обновление существующих высокотехнологичных производств»,уточненный план финансирования за отчетный период исполнен в сумме 200,000 тыс.руб.(исполнение – 100,0%):

поддержка СМСП в области инноваций и промышленного производства осуществлялась совместно с Фондом содействия инновациям (далее – Фонд), который реализует на территории города Перми программы инновационного развития, направленные на создание новых высокотехнологичных компаний;

в отчетном году было запланировано и проведено 10 семинаров, в рамках которых осуществлялось методическое сопровождение205 участников федеральных программ инновационного развития, количество проектов, по которым принято решение о предоставлении гранта, составило 17 ед.по направлениям:выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, разработка программных продуктов для различных отраслей экономики, разработка инновационной продукции (разработка программного продукта сервисной модели c внедрением технологии искусственного интеллекта "ВидВиджет", организация серийного производства гигабитных LTE/WiFi роутеров на базе собственной операционной системы NetOS-19 и готовых модулей для производства погружной телеметрии мониторинга), инновационные решения по модернизации и расширению производства;

значение ПКР «Количество участников мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства» составляет 3 427 чел. или 117,4% от планового значения, увеличение значения показателяобусловлено активным участием СМСП в мероприятиях, связанных с процессом использования инноваций, достижений технического прогресса, нововведений разного рода в целях развития предпринимательской деятельности;

значение ПКР «Количество СМСП, получившие гранты по результатам конкурсов научно-технических и инновационных проектов» составляет 9 ед. или 100,0% от планового значения;

Наиболее значимыми мероприятиями реализации подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»:

- организация и проведение 2 мероприятий  для предпринимателей «Дни пермского бизнеса» в 2023 году:

23-24 мая 2023 года проведен XIV форум «Дни пермского бизнеса». Форум стал дискуссионной площадкой для обсуждения новых трендов и инструментов для бизнеса, повышения конкурентоспособности компаний. Среди основных направлений форума: инвестиции в новые продукты в новые рыночные ниши в развитие компании, развитие электронной торговли, инновационные проекты в сфере технологий, креативной экономики и социального предпринимательства. На пленарной сессии форума обсуждены вопросы развития экономики в новых реалиях, логистика между регионами новые технологии и сервисы. Проведены круглые столы, дискуссии, где бизнес-сообщество и практикующие эксперты рассказывали как реагировать на меняющиеся экономические условия, где искать инвестиции, инструменты поддержки и развития инновационного технологического предпринимательства в России, возможности нового времени, импортозамещение. Форум посетили 3 022 чел., 4 000 чел. смотрели онлайн-трансляцию.

24 мая 2023 года в городе Перми в частной филармонии «Триумф» состоялся форум «Империя красоты - 2023». На форуме были широко представлены новые технологии и техники выполнения работ в соответствии с международными стандартами. В рамках форума проведен спектр тематических мероприятий: «Путь мастера красоты: найм, самозанятость или бизнес», «Путь от мастера в найме до топ-тренера собственной школы по перманентному макияжу», мастер-классы «От классики до гранжа», «Брейдинг», самопрезентации; XII Полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и Nail-арт; VII открытый городской Чемпионат по парикмахерскому искусству «БАРБЕРПЕРМЬ», Чемпионат по парикмахерскому искусству и декоративной косметике среди учебных заведений. Организаторами выступили администрация города Перми, Ассоциация парикмахеров и косметологов Пермского края, Академия парикмахерского искусства Зои Епишиной «Newlevel». Участие в форуме приняли 200 чел.;

- организация и проведение 10 семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства города Перми. Семинары проводились на бесплатной основе по программам Фонда развития инновациям, реализующим программы инновационного развития, направленные на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности по следующим направлениям:

«СТАРТ» - поддержка существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований». Участниками программы явились компании, созданные менее двух лет назад, а также физические лица (при условии регистрации юридического лица в течение месяца после публикации результатов);

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» - поддержка малых инновационных предприятий, завершивших научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции.

По итогам конкурсного отбора проектов в 2023 году, проведенного Фондом содействия инновациям, было поддержано 17 проектов на общую сумму грантов более 96,2 млн.руб. Такие проекты, как «Разработка прототипа универсального волоконно-оптического рефлектометра частотной области высокого разрешения с функцией распределенного измерения температуры и деформации», «Аппаратно-программный комплекс машинного зрения для сервисных тихоходных роботов», «Разработка эпоксидных связующих с диапазоном температур стеклования от 140 до 250 С для изготовления ПКМ методом RTM а также сферопластиков методом свободного литья», «Разработка платформы для создания интерактивных презентаций с возможностью проведения онлайн-викторин, опросов и тестов», «Коммерциализация отечественной цифровой платформы «Управление в пространстве» с интеллектуальными программными модулями-сервисами» и др.

Пермская компания «ВсеВиджеты» при поддержке Пермского бизнес-инкубатора стала победителем федерального конкурса «Старт-1» и выиграла финансирование в размере 4 млн. руб. на разработку онлайн-сервиса с внедрением технологии искусственного интеллекта. Конкурс ежегодно проводится Фондом содействия инновациям с целью финансовой поддержки молодых ученых и малых предприятий, занимающихся научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации. В 2023 году для участия в конкурсе поступило более 2 тыс. заявок из 78 субъектов РФ.Проект "ВсеВиджеты" существует с 2017 года, компания занимается разработкой виджетов на базе нейронных сетей в области искусственного интеллекта, автоматизации процессов и улучшения пользовательского опыта. В 2021 году началась разработка сервиса "ВидВиджеты". Проект «ВидВиджет» - это специализированный сервис для вебсайтов малого и среднего бизнеса, который переводит необычный формат видео на новый уровень взаимодействия с аудиторией, что обеспечивает высокую конверсию и привлечение новых клиентов для бизнеса. Данным сервисом пользуются более 1000 активных пользователей, и более 50 тысяч посетителей сайтов ежедневно взаимодействуют с виджетом, увеличивая конверсию до 30%. Одним из первых пользователей сервиса "ВидВиджет" стала пермская Компания "Промобот" - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе.

Финальный тур регионального конкурса инновационных проектов по программе «Умник» прошел 9-10 ноября 2023 года на площадке библиотеки им. Горького и в Пермском центре «Мой бизнес». Отбор лучших проектов проходил по 6 приоритетным направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика. Среди победителей – проекты студентов и аспирантов из Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера и Института технической химии Уральского отделения РАН;

- участие и проведение мероприятийМКУ «Пермский бизнес-инкубатор»:

конкурс «Лига спикеров», в рамках которого участники конкурса попробовали свои силы в качестве спикера, совершенствовали навыки публичных выступлений, где смогли найти свою аудиторию и попасть в сообщество топ-спикеров Перми. Наставники проекта провели для участников мастер-классы по успешной презентации, снятию блоков и зажимов перед публичными выступлениями. Рассказали, как можно управлять вниманием аудитории,

для участия во Всероссийской программе развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» участница стартап-проекта Анастасия Горнова разработала приложение «KidsHealth»- мобильное приложение для родителей с целью отслеживания здоровья ребенка от 0 до 7 лет, помогает выявить отклонение в развитии ребенка на ранней стадии заболевания и дать рекомендации по дальнейшей диагностике и коррекции.Пермская команда соревновалась с 2 921 стартапами из 62-х регионов России, прошла два этапа защиты и стала региональным и федеральным победителем программы «Я в деле». Победители приобрели много полезных для развития проекта навыков и знакомств, а также получили денежный приз. В рамках мероприятий руководитель проекта Анастасия Горнова презентовала проект перед председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным,,

проводит активную работу по развитию малого и среднего предпринимательства в городе: занимается информационным сопровождением предпринимателей, развитием и продвижением бизнес-проектов, поддерживает проекты резидентов с IT-стартапами, предлагает программы развития, помогает получить средства на развитие проектов и выводить стартапы на коммерциализацию,предоставляет коворкинг, переговорную комнату для организации деловых встреч, возможность принимать участие в деловых мероприятиях, получать консультационные услуги.

Подпрограмма 1.4 «Развитие потребительского рынка».

Задача 1.4.1«Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, организованными местами отдыха людей у воды»:

- мероприятие 1.4.1.1.1 «Размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) в соответствии со Схемой размещения нестационарных объектов (далее - Схемой НТО), автостоянок открытого типа (далее - АСОТ) на территории города Перми»:

актуализированаСхема НТО, утвержденная постановлением администрации города Перми от 02.08.2018 № 521 (в ред. от 19.07.2023),в соответствии с требованиями постановления Правительства Пермского края от 28.11.2017 № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», действующая Схема НТО включает 507 мест размещения НТО,

согласно Схеме НТОколичество НТО, размещенных на основании договоров на размещение, составляет 281 ед. или 98,9% от планового значения, уменьшение значения связано с расторжением трех договоров в связи с неисполнением условий договоров и по инициативе контрагента;

количество АСОТ, размещенных на основании договоров аренды, составляет 59 ед. или 100,0% от планового значения;

- мероприятие 1.4.1.2.1 «Организация обустройства мест массового отдыха населения у воды на территории города Перми»,уточненный план финансирования за отчетный период исполнен в сумме4 202,161 тыс.руб.или 100,0% от планового значения:

на территории города Перми было организовано 4 места массового отдыха у воды;

значениеПКР «Доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО» составляет 55,4%, или 98,9% от планового значения, уменьшение значения показателя связано с расторжением договоров в связи с неисполнением условий договоров и инициативе контрагента;

значение ПКР«Доля установленных типовых НТО в общем количестве размещенных НТО по типологии» составляет 86,0% или 100,0% от планового значения;

значение ПКР «Доля организованных мест отдыха людей у воды, подготовленных к купальному сезону, от общего количества организованных мест отдыха людей у воды» составляет 80,0% и соответствует плановому значению,

Задача 1.4.2«Упорядочение размещения рекламных конструкций (далее - РК), нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми (далее - ОПР)»:

- мероприятие 1.4.2.1.1 «Установка РК в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций (далее - Схемой РК)»:

актуализирована Схема РК, утвержденная решением Пермской городской Думы от 23.08.2016 № 171 (в ред. 19.12.2023), ивключает 622мест размещения РК;

согласно Схеме РКколичество РК, размещенных на основании договоров и разрешений на установку и эксплуатацию РК, составляет 568ед. или 100% от планового значения,

- мероприятие 1.4.2.1.2«Обследование ОПР, размещенных на территории города Перми, на предмет соответствия действующему законодательству»:

проведено 701обследование НТО на предмет соблюдения условий договора НТО или 126,3% от планового значения, перевыполнениезначения показателя связано с усилениемконтроля за исполнением условий договоров на размещение НТО,за устранением выявленных нарушений при проведении обследований НТО;

проведено 573обследования РК на предмет соблюдения условий договора РК или 100,0% от планового значения,

- мероприятие 1.4.2.1.3«Мониторинг и учет ОПР»,уточненный план финансирования за отчетный периодна техническое сопровождение системы исполнен в сумме 849,0 тыс.руб. (исполнение – 100,0%):

учет объектов потребительского рынка обеспечивает автоматизированная информационная система «Объекты потребительского рынка»;

- мероприятие 1.4.2.1.4«Проведение мероприятий по ликвидации самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР на территории города Перми и принятию мер административного воздействия к нарушителям в сфере потребительского рынка»:

сформирована51 сводная информация о практике составления протоколов в соответствии с Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (еженедельно), количество составленных протоколов составляет 441 ед.,поступления в бюджет города составили 177,190 тыс. руб.

демонтировано 125 самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского рынка расположенных на территории города Перми.

- мероприятие 1.4.2.1.5«Реализация мероприятий по снижению задолженности по договорам на установку и эксплуатацию РК, на размещение НТО»:

план мероприятий по снижению задолженности утвержденпостановлениемадминистрации города Перми от 15.02.2013 № 81 (ред. от 28.06.2023) «Об утверждении Программы по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми» (далее - Программа по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности) и включает9 мероприятий, отчеты о выполнении плана мероприятий по снижению задолженности по договорам на размещение РК и НТО составлялись ежеквартально и направлялись в департамент финансов в установленные сроки, что соответствует плановым значениям;

работа по снижению задолженности проводится в соответствии с Программой по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности, в результате проведенных мероприятийсумма поступления средств в бюджет города составила 10,4 млн. руб.;

- мероприятие 1.4.2.1.6 «Информирование субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, о правилах размещения объектов потребительского рынка»:

размещено 20 информационных сообщений или 100,0% от планового значения, публикуется информация о вступлении в силу требований об обязательной маркировке продукции легкой промышленности, табакосодержащей продукции, упакованной воды, обувных товаров, о последствиях самовольного и незаконного размещения объектов потребительского рынка и информация о проведении торгов;

значение ПКР «Доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК» составляет 91,3%,

значение ПКР «Доля самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР на территории города Перми» составляет9,4%, или 65,7% от планового значения, недостижение планового значения показателя связано с наложением обеспечительных мер судебными органами на проведение принудительного демонтажа НТО, установка незаконных НТО в третьей декаде декабря 2023 года, реализующих пиротехнические изделия;

значение ПКР «Объем задолженности по договорам РК, договорам НТО (без учета пеней и штрафов)»составляет 0,7 млн.руб. или 25,0% от планового значения, увеличение значения показателя связано с нарушением платежной дисциплины по договорам НТО (ведется претензионно-исковая работа, исполнительное производство);

Задача 1.4.3«Популяризация сферы торговли и услуг»:

- мероприятие 1.4.3.1.1«Развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, включая сеть быстрого питания»:

рассмотрено 13 мотивированных предложений по включению в Схему НТО объектов общественного питания, включая сеть быстрого питания, или 100,0% от планового значения,

- мероприятие 1.4.3.1.2«Повышение социальной ориентации торговли»:

проведено 12 мониторингов цен на социально значимые товары (ежемесячно)или 100,0% от планового значения;

силами МКУ проведено 4 семинара или 100,0% от планового значения по вопросам развития социального предпринимательства в сфере торговли и услуг по темам: «Социальное предпринимательство в сфере торговли и услуг. Деньги – это не ресурсы!», «Социальное предпринимательство в сфере торговли и услуг», «Мини семинар по вопросам развития социального предпринимательства в сфере торговли и услуг. Встреча клуба молодых предпринимателей г. Пермь, презентация бизнес-инкубатора. Часть 1», «Мини семинар по вопросам развития социального предпринимательства в сфере торговли и услуг. Встреча клуба молодых предпринимателей г. Пермь, презентация бизнес-инкубатора. Часть 2»;

- мероприятие 1.4.3.1.3 «Повышение привлекательности торговой деятельности в удаленных районах города»:

сформировано 8перечней территорий города с низким уровнем обеспеченности услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, что соответствует плановому значению,

подготовлено 8 предложений по открытию новых объектов потребительского рынка с учетом проведения исследований тенденций развитияили 100,0% от планового значения, по результатам вдепартамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми направлена информация о территориях города Перми с недостаточной обеспеченностью объектами потребительского рынка с целью вовлечения в оборот земельных участков с видами разрешенного использования для возможного размещения предприятий потребительского рынка при подготовке документации по планировке территорий на территории города Перми;

рассмотрено 10 мотивированных предложений по включению в Схему НТО объектов в удаленных районах городаили 100,0% от планового значения;

- мероприятие 1.4.3.1.4 «Информирование о мероприятиях в сфере развития рынка товаров и услуг»:

количество информационных сообщений, размещенных на Инвестиционном портале города Перми, на официальном сайте администрации города Перми, в средствах массовой информациисоставляет 36 ед. или100,0% от планового значения,проводится информирование о проведении семинаров и форумов в сфере розничной торговли и проведении ярмарочных мероприятий;

- мероприятие 1.4.3.2.1«Анализ фактического состояния сферы потребительского рынка города Перми (объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания)»:

количествоинформационных систем, обеспечивающих мониторинг стационарных ОПР составляет 1 ед., что соответствует плановому значению,

подготовлено 2аналитических записки по результатам проведения мониторинга стационарных ОПР или 100,0% от планового значения,

- мероприятие 1.4.3.2.2«Определение тенденций развития стационарных ОПР с учетом изменений спроса населения»:

предложения по размещению объектов при подготовке проекта планировки/межевания территорииформировались ежемесячно, значение показателя составляет 12 ед. (100,0% от планового значения), которые направлялись в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми, департамент земельных отношений администрации города Перми,

количество информационных сообщений для СМСП по развитию рынка товаров и услуг, размещенные на Инвестиционном портале города Перми, официальном сайте МКУ, составляет 16 ед., что соответствует плановому значению,

сформированааналитическая информация по развитию отраслей потребительского рынка города Перми,что соответствует плановому значению,

- мероприятие 1.4.3.3.1«Ежегодный конкурс на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому году (далее - конкурс)»,уточненный план финансирования за отчетный период исполнен в сумме 359,204тыс.руб. (исполнение – 100,0%):

в конкурсе на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому 2024 году приняло участие 121 предприятиегорода Перми или 115,2% от планового значения, по результатам конкурса определено 12 победителей, увеличение значения показателя связано с активным участием в конкурсе предприятий города;

значение ПКР «Доля территорий с низким уровнем обеспеченности услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения в общем количестве территорий» составляет 46% или 100,0% от планового значения, информация;

значение ПКР«Наличие концепции развития торговли в городе Перми» достигнуто.

Задача 1.4.4«Организация и проведение ярмарочных мероприятий на территории города Перми»:

- мероприятие 1.4.4.1.1 «Проведение на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (далее - ярмарка)»,уточненный план финансирования за отчетный период исполнен в сумме 8 435,421 тыс.руб. (исполнение – 100,0%):

в соответствии с Планом планируемых ярмарочных мероприятий на территории города Пермипроведено 429 ярмарочных дней, организовано 5 964 торговых места, что составляет 100,0% от плановых значений;

- мероприятие 1.4.4.1.2«Содействие в развитии продаж фермерской (экологически чистой) продукции»:

количество торговых мест, предоставленных фермерским хозяйствам на ярмарках составляет2 720 ед. или 113,9% от планового значения,увеличение значения показателя связано с активным участиемфермерских хозяйств в сельскохозяйственных ярмарках, проводимых на территории города Перми,в 2023 году в ярмарочных мероприятиях  принимали участие известные фермеры Перми и Пермского края, такие как Агрофирма «Шадейка» - производитель мясных продуктов и полуфабрикатов, ИП Шестакова Н.А. – производитель домашнего куриного яйца, Агрофирма «Острожка» - производитель молочной продукции, производители меда и продуктов пчеловодства «Пермские пчелы», «Промед» и др.;

- мероприятие 1.4.4.1.3 «Предоставление торговых мест в нестационарных торговых объектах физическим лицам, занимающимся садоводством, огородничеством, реализующим собственно выращенную продукцию, собственно собранные дикоросы, а также изготовленные ими товары народных промыслов»,уточненный план финансирования за отчетный период исполнен в сумме 1 806,193тыс.руб. (исполнение – 100,0%):

в целях создания условий для реализации населением собственно выращенной и собственно собранной продукции, изделий народных промыслов на территории города Перми установлено78 торговых прилавков во всех районах города, количество предоставленных торговых мест на них – 156 ед., что соответствуют плановым значениям,

значение ПКР «Доля проведенных ярмарочных дней от общего количества планируемых ярмарочных дней» составляет 100,0% от планового значения,

значение ПКР «Доля местных сельхозпроизводителей в общем количестве участников ярмарочных мероприятий» составляет 57,6%, что составляет99,4%.

Наиболее значимыми мероприятиями реализации подпрограммы 1.4 «Развитие потребительского рынка»:

- проведение ярмарочных мероприятий, ярмарки проводились во всех районах города Перми. На каждой ярмарке было организовано не менее 20 торговых мест. Участие для пермских товаропроизводителей осуществлялось на безвозмездной основе. Кроме того, в 2023 году проведены тематические ярмарки: Урожайная, Праздничная на Масленицу, Пасхальная, Яблочный спас, Новогодняя.

С 7 по 9 мая на площадке у гипермаркета Лента на пр. Парковом, 66 была организована городская ярмарка, приуроченная к празднованию Дня Победы. Жителям города была представлена культурно-развлекательная программа. Артисты исполняли песни, посвященные Великой отечественной войне и Дню Победы, показали театральную программу с дрессированными голубями. Для детей прошли мастер-классы по изготовлению поздравительной открытки. Кроме того, в рамках празднования 300-летнего юбилея города на ярмарке была представлена сувенирная продукция Пермь-300: часы и статуэтки, значки и брелоки, подставки для телефонов, головоломки и линейки, сувенирные пряники.Помимо торговли продукцией местных товаропроизводителей на ярмарочной площадке были предусмотрены дегустации, развлекательная программа, в том числе розыгрыши призов, музыкальное сопровождение, аниматоры.

22 мая 2023 года в Москве были подведены итоги 6 Всероссийского конкурса «Торговля России-2023»,организованного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. По итогам конкурса муниципальные ярмарки города Перми вошли в список победителей номинации «Лучшая ярмарка». Главная задача конкурса – выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли.

За последние 4 года городские ярмарки стали узнаваемым и востребованным торговым форматом как у товаропроизводителей, так и у жителей города Перми.

В рамках реализации администрацией г. Перми за счёт федерального и региональногософинансирования проекта по благоустройству туристического центра г. Перми в июле 2023 в периметре туристического центра было установлено 12 ярмарочных домиков с сувенирной продукцией г. Перми и Пермского края, в том числе приуроченной к 300‑летию г. Перми.

В ярмарочных домиках жители и гости города имеют возможность приобрести сувенирную продукцию от ремесленников г. Перми и Пермского края: это изделия из натуральной кожи «Пермский звериный стиль», натурального камня, украшения от пермских дизайнеров, картины с достопримечательностямиг. Перми и Пермского края и прочую продукцию местных товаропроизводителей, оформленную в фирменном стиле«Пермь-300».Локации размещения ярмарочных домиков были определены с учетом наиболее востребованных пеших туристических маршрутов: соборная площадь, театральный сад, Пермь-1.

Так, на площадке Пермь-1 можно приобрести изделия из бересты от пермских ремесленников. В период навигации с мая по октябрь в Пермь – речной порт приезжают любители круизного отдыха со всего Пермского края и других регионов России. Для всех гостей и жителей города неизменной точкой притяжения является любимый символ города для пермяков«Счастье не за горами». Как отмечают пермские ремесленники, многие покупатели стремятся сделать фотографию на фоне арт-объекта и приобрести сувенирную продукцию.

Одним из основных преимуществ конструктивного решения ярмарочных домиков является возможность их эксплуатации в круглогодичном режиме при условии обеспечения их электропитанием. Ярмарочные домики работают в период проведения городских ярмарок. Места для торговли предоставляются предпринимателям бесплатно.

Администрация города смогла предложить местным товаропроизводителям прозрачный и доступный механизм участия, от подачи заявки до заключения договора - 1 день. Бесплатное участие в ярмарках, предоставление оборудованных торговых мест  является одним из основных преимуществ городских ярмарок. Это действенный механизм в поддержке товаропроизводителей Перми и Пермского края и удовлетворении спроса со стороны жителей города на продукцию местных товаропроизводителей, которые предлагают покупателям широкий ассортимент продуктов питания, выращенные и произведенные на территории Пермского края в крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах города Перми: овощи, фрукты, мясо и мясные деликатесы, колбасы, куриное деревенское домашнее яйцо, мед и продукты пчеловодства и многое другое.

- в целях реализации проекта «Размещение торговых прилавков на территории города Перми» проведена работа по предоставлению торговых мест в нестационарных торговых объектах физическим лицам, занимающимся садоводством, огородничеством, реализующим собственно выращенную продукцию, собственно собранные дикоросы, а также изготовленные ими товары народных промыслов, установленных Постановлением  Правительства Пермского края  от 28.11.2017 № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов».Прилавки востребованы как у продавцов, так и у покупателей, поэтому планируется развивать это направление в дальнейшем. На сегодняшний день установлено 78 торговых прилавков, каждый на 156 торговых мест на 20 площадках города.

Подпрограмма 1.5 «Развитие туризма в городе Перми».

Задача 1.5.1«Содействие развитию туристического потенциала города Перми»:

- мероприятие 1.5.1.1.1 «Взаимодействие по вопросам продвижения туристических продуктов на территории города Перми»:

проведено 2 заседания Координационного совета по туризму и туристской деятельности в городе Перми или 100,0% от планового значения:

07июля 2023 года по рассмотрению основных туристических мероприятий за первое полугодие 2023 года;

21 декабря 2023 года по вопросамрассмотрения основных туристических мероприятий за второе полугодие 2023 года, о новых туристических продуктов 2023 года, о гастрономическим туризме, продвижении локальной кухни на примере кафе-музея «Пермская кухня»;

- мероприятие 1.5.1.1.2«Оказание содействия предпринимателям в сфере туризма в продвижении туристических предложений»:

проведено 3мероприятияс предпринимателями в сфере туризма по вопросам продвижения новых программ и туристических маршрутов, что соответствует плановому значению:

09 февраля 2023 года круглый стол по теме «Об опыте работы органов местного самоуправления городов - членов АГП по организации и проведению мероприятий в сфере детского туризма»;

21 марта 2023 года выездное совещание по вопросу организации маршрута экскурсионного автобуса «Пермь - 300»;

25 июля 2023 года рабочая встреча с представителями круизных туроператоров города Перми по вопросу перекрытия дорог в районе речного вокзала при проведении массовых мероприятий;

количество специализированных туристских форумов, в которых принято участие предпринимателями города Перми при содействии администрации города, составляет 2 ед. или 100,0% от планового значения:

1) Форум «Дни пермского бизнеса», на котором проходил обучающий семинар «Индустрия гостеприимства в Юбилей города и после него" для представителей туристической индустрии города Перми;

2)Всероссийский туристический форум «Пора путешествовать по России» г. Нижний Новгород с участием ООО «Автобик» и презентацией экскурсионного автобуса «Пермь 300 Город на Каме»;

- мероприятие 1.5.1.1.3«Информирование о туристских ресурсах города Перми»:

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещено 55информационных сообщений, что соответствует плановому значению, о проведении событийных мероприятий, семинаров, вебинаровдлязаинтересованных лиц, о конкурсах на получения грантовых поддержек, о мерах поддержки в сфере туризма;

- мероприятие 1.5.1.2.1«Аренда помещения для организации стенда города на форумах, выставках, организация и проведение презентационных мероприятий, организация пресс-тура, изготовление, распространение информационных материалов в сфере туризма»,:

организованы стенды города на 3 туристических выставках, форумах, в которых принято участие, или 100,0% от планового значения:

1. Выставка «Лето-2023» (г. Екатеринбург);

2.Форум «Путешествуй 2023» (г. Москва);

3. Уральский туристический форум РСТ (г. Екатеринбург).

 организован пресс-тур с участием журналистов средств массовой информации (100,0 % планового значения)20-22мая 2023 года;

проведено презентационное мероприятиена всероссийском дне MICE-2023 (г.Санкт-Петербург);

количество видов информационных материалов составляет 6 ед., что соответствует плановому значению, этобуклет с картой города Перми, буклет гармошка с достопримечательностями города, открытка, лифлет «Экскурсионный туристический автобус», лифлет «Социальный сертификат для школьников Перми», лифлет «Событийный календарь города Перми»,уточненный план финансированиямероприятия за отчетный период исполнен в сумме 3 567,200 тыс.руб. (исполнение – 100,0%);

- мероприятие 1.5.1.2.2 «Создание и актуализация событийного календаря на территории города Перми с размещением его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»:

сформирован событийный календарь (100,0% планового значения), в котором были анонсированы лучшие туристические события города Перми,

единый календарь культурных и туристских событий дважды опубликован на Инвестиционном портале города Перми в разделе «Туризм», что соответствует плановому значению;

- мероприятие 1.5.1.3.1 «Оказание информационно-консультационной поддержки малому и среднему предпринимательству в развитии туристического сектора»:

направлено 5 информационно-консультационных сообщений (100,0% планового значения) для СМСП в сфере туризма о мерах пожарной безопасности на объектах туристической инфраструктуры, о премиях Правительства Российской Федерации в области туризма в 2023 году, о парковкахэкскурсионных автобусов вблизи достопримечательных мест, о классификации гостиниц, онеобходимости регистрации туристских групп;

- мероприятие 1.5.1.4.1 «Получение субсидий из федерального бюджета для реализации проектов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»:

было принято участие в конкурсе субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города (100,0% от планового значения).

Значение ПКР «Количество вновь созданных туристических продуктов (нарастающим итогом) составляет 1 ед., что составляет 100 % от планового значения.

Наиболее значимыми мероприятиями реализации подпрограммы 1.5 «Развитие туризма в городе Перми»:

В мае 2023 года администрация города Перми организовала и провела пресс-тур для журналистов федеральных СМИ и блогеров. Тур 2023 года был приурочен к юбилеям Перми и Екатеринбурга и организован совместно с администрацией Перми и администрацией Екатеринбурга в рамках соглашения о сотрудничестве между городами. По итогам пресс-туров издания и блогеры опубликовали фоторепортажи, видео контент, статьи в журналах, где подробно описали свои впечатления о Перми как о новом направлении для внутреннего туризма. Суммарный охват публикаций по итогам пресс-тура, проведенного в 2023 году – более 2,6 млн. просмотров. Также по итогу пресс-тура 2023 года проект «Медиаразветка» сервиса Туту.ру опубликовал рейтинг.

В июне 2023 года - всероссийский туристический форум «Путешествуй» г.Москва – совместное участие администрации года Перми с Министерством по туризму Пермского края.Вместе с администрацией города Перми туристический потенциал города представили компании «Промобот», «Тенториум» и ООО «Автобик» с проектом экскурсионного автобуса «Пермь 300. Город на Каме». Форум является платформой делового общения государства и бизнеса с целью обсуждения актуальных вопросов отрасли, государственной политики, инвестиционного климата в сфере туризма. В рамках форума состоялось знакомство с потенциальными партнерами туристской отрасли и туристическими предложениями регионов России. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс.Форум проходит при официальной поддержке Министерства экономического развития РФ, Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, АНО «Национальные приоритеты», Ассоциации туроператоров России и других отраслевых объединений.

В декабре 2023 года в Санкт-Петербург состоялась презентация города Перми «Пермь. История длиною в 300 лет» в рамках форума «Развитие делового туризма в регионах России» и 14-ой Всероссийской Премии в области делового и событийного туризма «День MICE в регионах России». Презентацию посетили около 200 представителей туроператоров, гостиниц, прессы, а также организаторы деловых мероприятий Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Свердловской области и других регионов России. Гости презентации высоко оценили развитие города, туроператоры узнали больше о нашем городе, как о туристической точке России. Администрация Перми и Пермская городская Дума награждены дипломом за особый вклад в развитие конгрессно-выставочной индустрии России. Победителями премии стала кондитерская фабрика «Пермская» в номинации «Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности». Лауреатом премии стал пермский отель «FourElements» в номинации «Лучшая конгрессная гостиница России категории 4\*».

В 2023 году реализован проект «Туристический код центра города Перми», который получил федеральное финансирование на благоустройство в рамках участия во Всероссийском конкурсе проектов по обустройству туристических центров.

По результатам сотрудничества администрации города Перми с предпринимателем ООО «Автобик» в 2023 году был внедрен и успешно реализован новый туристический продукт экскурсионный автобус Маршрут 300Т «Город на Каме». Проект получил две премии: 1 место в номинации «Лучшая экскурсия в городе» в финале Всероссийской туристической премии «Маршрут года» и 1 место с изделием «Сувенир туристического маршрута» в финале IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».