## Подрядчик (hidden)
№ п/п | Местоположение участка | Район | Зона | Площадь, м.кв. | Номер МК | Дата выдачи задания | Дата выполнения работ (план) | Оплата выполненных работ на дату отчетности, тыс.руб. | Топосъемка (выполнено, дата) | Запросы (рег.палата, ЦТИ, кадастровая палата) дата направления/дата получения | Проект территориального землеустройства (дата окончания формирования, согласование со смежными з/п) | Согласование (ДПиР) дата сдачи вх№/дата получения, Утверждение (ДЗО) дата сдачи вх№/дата получения, | Государственный кадастровый учет (дата сдачи, вх№ / дата исполнения) | Градостроительный план (дата сдачи/дата готовности) | Технические условия присоединения к сетям ("+" - если получено положит-ое ТУ) | [10 empty] | Оценка (дата)
[15 empty] | Вода | Тепло | Электричество | Газ | Телефон | Внешнее благустр-во | Инж-геолог изыскания | Экология | СЭС | Пожарники | ПОЦОП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
надо точно получить

## План торгов аренда ГОД
План реализации земельных участков на торгах на 2009 год
Департамент планирования и развития территории города Перми
(наименование главного администратора доходов)
Доходы от продажи права на заключение договоров аренды
(вид доходов бюджета)
№ п/п | Адрес объекта | Площадь, м.кв. | Цена реализации, тыс.руб. | Сумма, подлежащая поступлению в бюджет города (с учетом норматива зачисления), тыс.руб. | Квартал поступления средств в бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул. Бродовское кольцо, 1аа | 285329 | 72200 | 57760 | 1
2 | ул. Евг. Пузырева, 12 | 25444 | 11316 | 9052.8 | 2
3 | ул. Каляева,9 | 1504.95 | 7072 | 5657.6 | 2
2 | ул. Цимлянская, 13 | 7000.41 | 30864 | 24691.2 | 2
3 | ул. Переездная, 7 | 7133 |  |  | 2
4 | ул. Ласьвинская, 106а | 8359.29 |  |  | 2
5 | ул. Ласьвинская, 106б | 2707.84 |  |  | 2
| ИТОГО | 337478.49 | 121452 | 97161.6

## План торгов собств. ГОД (hidden)
План реализации земельных участков на торгах на 2009 год
Департамент планирования и развития территории города Перми
(наименование главного администратора доходов)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
(вид доходов бюджета)
№ п/п | Адрес объекта | Площадь, м.кв. | Цена реализации, тыс.руб. | Сумма, подлежащая поступлению в бюджет города (с учетом норматива зачисления), тыс.руб. | Квартал поступления средств в бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул. Кабельщиков, 27 | 1000 | 654 | 523.2 | 1
2 | ул. Наймушина, 47 | 1147 | 1552 | 1241.6 | 1
3 | ул. Сурикова, 50а | 1317 | 1026 | 820.8 | 1
4 | ул. 2-й Мозырьский, 18 | 850 | 372 | 297.6 | 1
5 | ул. Кузнецкая, 32 | 929 | 840 | 672 | 1
6 | ул. Минская, 10 | 782 | 344 | 275.2 | 1
7 | ул. Киевская, 33а | 598 | 325 | 260 | 1
8 | ул. Киевская, 33б | 827 | 412 | 329.6 | 1
9 | ул. Пороховая,7а | 993 | 868 | 694.4 | 1
10 | ул. 1-я Логовая, 11а | 768 | 602 | 481.6 | 2
11 | ул. 1-я Логовая, 23б | 767 | 601 | 480.8 | 2
12 | ул. 1-я Логовая, 25а | 756 | 596 | 476.8 | 2
13 | ул. Лянгасова, 19 | 1082 | 814 | 651.2 | 2
14 | ул. Наймушина, 55 | 1265 | 1093 | 874.4 | 2
15 | ул. Тимкинская, 29 | 1880 | 1965 | 1572 | 2
16 | ул. 2-ый Мозырьский, 18 | 868 | 548 | 438.4 | 2
17 | ул. Прудовая,32 | 1206 | 729 | 583.2 | 2
| ИТОГО | 17035 | 13341 | 10672.8

## План реализации аренда
План реализации земельных участков на торгах на 2012 год по состоянию на 01 января 2012 г.
Доходы от продажи права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничены и которые находятся в границах городских округов
Участки, формируемые ДПиР и ДППИиП (неналоговые доходы)
№ п/п | Местоположение земельного участка | Присвоенный адрес | Район | Тер. зона | Площадь, м.кв. | Дата выдачи задания на формирование земельного участка подрядной организации | Дата окончания подготовки документации по муниципальному контракту | Дата окончания подготовки документации по доп.договорам к ранее заключенному контракту | Дата планируемого поступления документов по информ.подрядчика, либо ДПиР | Дата фактического поступления документов в ДПиР или ДППИиП | Отчет об оценке |  | Дата направления пакетов документов в ДИО | Состояние на 01.01.12* | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Дата торгов | Дата торгов | Дата торгов | Дата торгов | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[11 empty] | Дата | Сумма |  |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) | [5 empty] | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации,руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления )
[17 empty] | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. | [6 empty] | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 12
1 | ул. Ракитная-ул. Молдавская | ул. Молдавская, 5 |  |  | 15285 | 2008-08-13 | 2008-12-26 | 2009-07-01 | 2010-02-20 |  |  |  | 2010-06-08 | 1 | [23 empty] | 2012-02-16 |  |  |  |  | 2012-02-16 | 3880250 | февраль | 3104200
2 | Промышленная, 101б | Промышленная, 101б |  |  | 500 | 2009-06-18 | 2009-12-18 |  |  | 2011-03-31 |  |  | 2011-04-15 | 1 | [23 empty] | 2012-02-16 |  |  |  |  | 2012-02-16 | 116875 | февраль | 93500
3 | Промышленная, 111 г | Промышленная, 111 г |  |  | 17422 | 2008-05-06 |  | 2009-04-15 | 2012-01-20 |  |  |  |  | 3 | [23 empty] | 2012-06-05 | [20 empty] | 2012-06-05 | нет оценки | июнь | –
4 | Петропавловская, 123 | Петропавловская, 123 |  |  | 2374 | [7 empty] | 2011-01-28 | 1 | [23 empty] | 2012-05-15 | [16 empty] | 2012-05-15 | нет оценки | май | –
5 | Маяковского, 41/1 | Маяковского, 41/1 |  |  | 10161 | 2011-01-28 | 2011-06-14 | [6 empty] | 3 | [23 empty] | 2012-11-30 | [40 empty] | 2012-11-30 | нет оценки | ноябрь | –
6 | Камчатовская, 24 | Камчатовская, 24 |  |  | 7649 | 2011-04-05 | 2011-08-29 | [6 empty] | 3 | [23 empty] | 2012-11-30 | [40 empty] | 2012-11-30 | нет оценки | ноябрь | –
7 | Макаренко, 27а | Макаренко, 27а |  |  | 26500 | 2011-05-05 | 2011-12-15 | [6 empty] | 3 | [23 empty] | 2012-12-30 | [44 empty] | 2012-12-30 | нет оценки | декабрь | –
8 | Ивдельская, 9 | Ивдельская, 9 |  |  | 14994 | 2011-05-05 | 2011-12-15 | [6 empty] | 3 | [23 empty] | 2012-12-30 | [44 empty] | 2012-12-30 | нет оценки | декабрь | –
Итого |  |  |  |  | 94885 | [38 empty] | 3997125 |  | 3197700
Примечание
1 | Передано в ДИО
№ п/п | Местоположение земельного участка | Присвоенный адрес | Район | Тер. зона | Площадь, м.кв. | Дата выдачи задания на формирование земельного участка подрядной организации | Дата планируемого поступления пакета документов в ДПиР по МК | Дата планируемого поступления пакета документов в ДПиР по новому МК | Дата планируемого поступления документов по информ.подрядчика | Дата фактического поступления документов в ДПиР | Отчет об оценке |  | Дата направления пакетов документов в ДИО | Состояние на отч.дату* | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь | [31 empty] | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[11 empty] | Дата | Сумма |  |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) | [29 empty] | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления )
[17 empty] | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. | [30 empty] | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | [28 empty] | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
1 | ул. Бродовское кольцо, 1аа | ул. Бродовское кольцо, 1аа |  |  | 285329 | 2008-06-16 | 2008-08-08 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 2009-03-17 | 72200 | Факт | 57760 | 2009-04-29 | 61370 | 2009-05-13 | 49096
2 | ул. Цимлянская, 13 | ул. Цимлянская, 13 |  |  | 7000.41 | 2008-08-13 | 2008-12-26 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 2009-03-26 | 30864 | 2009-04-09 | 24691.2 |  |  |  |  | 2009-05-13 | 10370 | 2009-05-27 | 8296
3 | ул. Переездная, 7 | ул. Переездная, 7 |  |  | 7133 | 2007-05-22 | 2007-09-22 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 2009-03-26 | [7 empty] | 2009-05-13 | 9259 | 2009-05-27 | 7407.2
4 | ул. Ласьвинская, 106а | ул. Ласьвинская, 106а |  |  | 8359.29 | 2008-03-12 | 2008-04-01 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 2009-03-26 | [7 empty] | 2009-05-13 | 11234 | 2009-05-27 | 8987.2
5 | ул. Ласьвинская, 106б | ул. Ласьвинская, 106б |  |  | 2707.84 | 2008-03-12 | 2008-04-01 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2009-03-26 | [7 empty] | 2009-05-13
6 | ул. Евг. Пузырева, 12 | ул. Евг. Пузырева, 12 |  |  | 25444 | 2007-07-02 | 2007-11-02 | [6 empty] | 2 | [12 empty] | 2009-04-02 | 11316 | 2009-04-16 | 9052.8 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 9618 | 2009-06-17 | 7694.4
7 | ул. Каляева,9 | ул. Каляева,9 |  |  | 1504.95 | 2006-09-05 | 2006-12-05 | [6 empty] | 2 | [12 empty] | 2009-04-02 | 7072 | 2009-04-16 | 5657.6 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 6011 | 2009-06-17 | 4808.8
8 | ул. Менжинского,13 | ул. Менжинского,13 |  |  | 10521 | 02.07.07. | 2008-10-21 | [6 empty] | 2 | [12 empty] | 2009-04-28 | 8565 | 2009-05-12 | 6852
9 | ул. 3-я Красавинская | ул. 3-я Красавинская |  |  | 9876.82 | 2006-07-28 | 2007-07-14 | [6 empty] | 4 | [12 empty] | 2009-04-28 | 18133 | 2009-05-12 | 14506.4
10 | ул. Промышленная,103а | ул. Промышленная,103а |  |  | 30478.87 | 2006-10-19 | 2006-11-10 | [6 empty] | 4 | [12 empty] | 2009-04-28 | 7316 | 2009-05-12 | 5852.8
11 | ул. Гальперина | ул. Гальперина |  |  | 2208.4 | 2006-10-19 | 2006-11-10 | [6 empty] | 4 | [12 empty] | 2009-04-28 | 639 | 2009-05-12 | 511.2
12 | Островского,93 Нов.Ляды | Островского,93 Нов.Ляды |  |  | 2576.86 | 2006-09-05 | 1900-01-21 02:39 | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 2009-04-28 | 3191 | 2009-05-12 | 2552.8
13 | ж/р Ново-Бродовский, Абрикосовая/Малиновая (комплексное освоение) | ж/р Ново-Бродовский, Абрикосовая/Малиновая (комплексное освоение) |  |  | 29542 | 2007-08-16 | 2008-10-21 | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 2009-04-29 | 8927 | 2009-05-13 | 7141.6
| Итого |  |  |  | 422682.44 | [18 empty] | 103064 |  |  |  | 126529 |  | 101223.2 |  | 30863 |  | 24690.4 |  | 15629 |  | 12503.2
Formulas:
Месяц = [Апрель]+14
Месяц = [Март]+14
Дата торгов = [Дата торгов]+14
Note on G43: 333-100: ставим в 4, 5, 6, 10,14 графе последнее число месяца на который идет планирование, если более точная дата не известна

## План реализации собств.
План реализации земельных участков на торгах на 2012 год по состоянию на 01 января 2012 г.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Участки, формируемые ДПиР и ДППИиП (неналоговые доходы)
№ п/п | Местоположение земельного участка | Присвоенный адрес | Район | Тер. зона | Площадь, м.кв. | Дата выдачи задания на формирование земельного участка подрядной организации | Дата окончания подготовки документации по муниципальному контракту | Дата окончания подготовки документации по доп.договорам к ранее заключенному контракту | Дата планируемого поступления документов по информ.подрядчика, либо ДПиР | Дата фактического поступления документов в ДПиР или ДППИиП | Дата направления пакетов документов в ДИО | Состояние на 01.01.12 (прим.) | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Дата торгов | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[13 empty] | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления )
[15 empty] | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 12
1 | Лесная, 19 Н.Ляды | Лесная, 19 Н.Ляды |  |  | 1000 | 2010-06-15 | 2010-12-15 |  |  |  | 2011-03-01 | 1 | [24 empty] | 2012-05-30 | [16 empty] | 2012-05-30 | 521900 | май | 417520
2 | Осенняя,18 | Осенняя,18 |  |  | 999.8 | 2011-05-30 | 2011-12-15 |  | 2012-01-20 |  |  | 3 | [24 empty] | 2012-06-05 | [20 empty] | 2012-06-05 | нет оценки | июнь | –
3 | Бродовское кольцо,217 | Бродовское кольцо,217 |  |  | 986 | 2011-05-30 | 2011-12-15 |  | 2012-01-20 |  |  | 3 | [24 empty] | 2012-06-05 | [20 empty] | 2012-06-05 | нет оценки | июнь | –
4 | Ясеневая,50 (ранее 46а) | Ясеневая,50 (ранее 46а) |  |  | 930 | 2011-05-30 | 2011-12-15 |  | 2012-01-20 |  |  | 3 | [24 empty] | 2012-06-05 | [20 empty] | 2012-06-05 | нет оценки | июнь | –
5 | Бродовское кольцо,173 | Бродовское кольцо,173 |  |  | 1000 | 2011-05-30 | 2011-12-15 |  | 2012-01-20 |  |  | 3 | [24 empty] | 2012-06-05 | [20 empty] | 2012-06-05 | нет оценки | июнь | –
6 | ул. Цветочная,222 | ул. Цветочная,222 |  |  | 1100 | 2011-05-30 | 2011-12-15 |  | 2012-02-20 |  |  | 3 | [24 empty] | 2012-07-05 | [24 empty] | 2012-07-05 | нет оценки | июль | –
7 | ул. Зимняя, 31 | ул. Зимняя, 31 |  |  | 987 | 2011-05-30 | 2011-12-15 |  | 2012-01-20 |  |  | 3 | [24 empty] | 2012-06-05 | [20 empty] | 2012-06-05 | нет оценки | июнь | –
8 | Наймушина,2а | Наймушина,2а |  |  | 450 | 2011-05-16 | 2011-12-15 |  | 2012-01-20 |  |  | 3 | [24 empty] | 2012-06-05 | [20 empty] | 2012-06-05 | нет оценки | июнь | –
9 | пер.2-й Мозырьский,20 | пер.2-й Мозырьский,20 |  |  | 868 | 2011-05-16 | 2011-12-15 |  | 2012-01-20 |  |  | 3 | [24 empty] | 2012-06-05 | [20 empty] | 2012-06-05 | нет оценки | июнь | –
Итого |  |  |  |  | 8320.8
Примечание
1 | Передано в ДИО
№ п/п | Наименование объекта, адрес | Площадь, м.кв. | Дата выдачи задания на формирование земельного участка подрядной организации | Дата планируемого поступления пакета документов в ДПиРт | Январь |  |  |  | Февраль |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь | [32 empty] | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[5 empty] | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | [29 empty] | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления )
[7 empty] | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. | [31 empty] | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | [29 empty] | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | ул. Кабельщиков, 27 | 1000 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [6 empty] | 2009-03-17 | 654 | 2009-03-31 | 523.2
2 | ул. Наймушина, 47 | 1147 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [6 empty] | 2009-03-17 | 1552 | 2009-03-31 | 1241.6 | 2009-04-29 | 1319.2 | 2009-05-13 | 1055.36
3 | ул. Сурикова, 50а | 1317 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [6 empty] | 2009-03-17 | 1026 | 2009-03-31 | 820.8 | 2009-04-29 | 872.1 | 2009-05-13 | 697.68
4 | ул. 2-й Мозырьский, 18 | 850 | 2007-05-22 | 2007-09-22 | [6 empty] | 2009-03-17 | 372 | 2009-03-31 | 297.6 | 2009-04-29 | 316.2 | 2009-05-13 | 252.96
5 | ул. Кузнецкая, 32 | 929 | 2007-05-17 | 2007-09-17 | [6 empty] | 2009-03-17 | 840 | 2009-03-31 | 672 | 2009-04-29 | 714 | 2009-05-13 | 571.2
6 | ул. Минская, 10 | 782 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [6 empty] | 2009-03-17 | 344 | 2009-03-31 | 275.2 | 2009-04-29 | 292.4 | 2009-05-13 | 233.92
7 | ул. Киевская, 33а | 598 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [6 empty] | 2009-03-17 | 325 | 2009-03-31 | 260 | 2009-04-29 | 276.25 | 2009-05-13 | 221
8 | ул. Киевская, 33б | 827 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [6 empty] | 2009-03-17 | 412 | 2009-03-31 | 329.6 | 2009-04-29 | 350.2 | 2009-05-13 | 280.16
9 | ул. Пороховая,7а | 993 | 2007-05-17 | 2007-09-17 | [6 empty] | 2009-03-17 | 868 | 2009-03-31 | 694.4 | 2009-04-29 | 737.8 | 2009-05-13 | 590.24
10 | ул. 1-я Логовая, 11а | 768 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [10 empty] | 2009-04-02 | 602 | 2009-04-16 | 481.6 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 511 | 2009-06-17 | 408.8
11 | ул. 1-я Логовая, 23б | 767 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [10 empty] | 2009-04-02 | 601 | 2009-04-16 | 480.8 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 510 | 2009-06-17 | 408
12 | ул. 1-я Логовая, 25а | 756 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [10 empty] | 2009-04-02 | 596 | 2009-04-16 | 476.8 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 506 | 2009-06-17 | 404.8
13 | ул. Лянгасова, 19 | 1082 | 2007-05-17 | 2007-09-17 | [10 empty] | 2009-04-02 | 814 | 2009-04-16 | 651.2
14 | ул. Наймушина, 55 | 1265 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [10 empty] | 2009-04-02 | 1093 | 2009-04-16 | 874.4 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 929 | 2009-06-17 | 743.2
15 | ул. Тимкинская, 29 | 1880 | 2008-06-16 | 2008-10-16 | [10 empty] | 2009-04-02 | 1965 | 2009-04-16 | 1572 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 1670 | 2009-06-17 | 1336
16 | ул. 2-ый Мозырьский, 20 | 868 | 2007-05-22 | 2007-09-22 | [10 empty] | 2009-04-02 | 548 | 2009-04-16 | 438.4 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 465 | 2009-06-17 | 372
17 | ул. Прудовая,32 | 1206 | 2007-05-22 | 2007-09-22 | [10 empty] | 2009-04-02 | 729 | 2009-04-16 | 583.2 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 619 | 2009-06-17 | 495.2
18 | ул. Осенняя,18 | 1000 | 2007-05-15 | 2008-10-21 | [10 empty] | 2009-04-14 | 461 | 2009-04-28 | 368.8 |  |  |  |  | 2009-06-16 | 391 | 2009-06-30 | 312.8
19 | ул. Катерная,26 | 1030 | 2008-06-16 | 2008-07-22 | [10 empty] | 2009-04-14 | 586 | 2009-04-28 | 468.8 |  |  |  |  | 2009-06-16 | 498 | 2009-06-30 | 398.4
20 | ул.Черногорская,45б | 1138 | 2007-05-22 | 2007-08-24 | [10 empty] | 2009-04-14 | 539 | 2009-04-28 | 431.2 |  |  |  |  | 2009-06-16 | 458 | 2009-06-30 | 366.4
21 | ул.Степная,23 | 1064 | 2007-05-17 | 2007-08-17 | [10 empty] | 2009-04-14 | 900 | 2009-04-28 | 720 |  |  |  |  | 2009-06-16 | 765 | 2009-06-30 | 612
22 | ул. Катерная,28 | 1539 | 2008-06-16 | 2008-07-22 | [10 empty] | 2009-04-28 | 1049 | 2009-05-12 | 839.2
23 | ул. Трясолобова, 37б | 1021 | 2008-06-16 | 2008-07-22 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1043 | 2009-05-05 | 834.4
24 | ул. Трясолобова, 35 | 1206 | 2008-06-16 | 2008-07-22 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1110 | 2009-05-05 | 888
25 | ул. Республиканская, 146 | 1084 | 2008-05-19 | 2008-09-19 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1295 | 2009-05-05 | 1036
26 | ул. Костаревская, 10 | 680 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1208 | 2009-05-05 | 966.4
27 | ул. Катерная, 20 | 1195 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1107 | 2009-05-05 | 885.6
28 | ул. Катерная, 16а | 1234 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1124 | 2009-05-05 | 899.2
29 | ул. Казанская, 1 | 1483 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [10 empty] | 2009-04-21 | 2089 | 2009-05-05 | 1671.2
30 | ул. Тимкинская, 31 | 1281 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1139 | 2009-05-05 | 911.2
31 | ул. Кировоградская, 130а | 1508 | завитель | 2008-12-15 | [10 empty] | 2009-04-29 | 1528 | 2009-05-13 | 1222.4
32 | Крестьянская, 7 | 1966 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [18 empty] | 2009-06-03 | 1122 | 2009-06-17 | 897.6
33 | Береговая, 21 | 1770 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [18 empty] | 2009-06-03 | 1081 | 2009-06-17 | 864.8
| Итого | 37234 | [9 empty] | 6393 |  |  |  | 27004.15 |  | 21603.32 | [5 empty] | 9525 |  | 7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Январь = [Март]+14
Февраль = [Месяц]+14
Апрель = [Месяц]+14
Тер. зона = [Район]+120
Note on D38: 333-100: ставим в 4, 5, 6, 10,14 графе последнее число месяца на который идет планирование, если более точная дата не известна

## Отчет по реализации аренда (hidden)
Форма № 7.1
Отчет об исполнении плана реализации земельных участков на торгах по состоянию на май 2009 года
Департамент планирования и развития территории города Перми
(наименование главного администратора доходов)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые н еразграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
(вид дохода)
№ п/п | Наименование объекта | Площадь, м.кв. |  |  | Дата выдачи задания на формирование земельного участка подрядной организации |  |  | Дата поступления пакета документов в ДПиР |  |  | Март | [8 empty] | Апрель | [8 empty] | Примечание | Май | [8 empty] | Примечание
|  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение (дней) | План | Факт | Отклонение (дней) | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб. |  |  | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб. |  |  |  | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб.
[11 empty] | План | Факт | Отклонение (дней) | План | Факт | Отклонение | План | Факт |  | План | Факт | Отклоне-ние (дней) | План | Факт | Отклоне-ние | План | Факт | Отклоне-ние |  | План | Факт | Отклоне-ние (дней) | План | Факт | Отклоне-ние | План | Факт | Отклоне-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 17 | 18 | 19 | 32 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 20 | 21 | 22
1 | ул. Бродовское кольцо, 1аа | 285329 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-08-08 | 2008-11-26 | 110 | 2009-03-17 |  |  | 72200 |  |  | 57760 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 61370 |  |  | 49096
2 | ул. Переездная,7 | 7133 |  |  | 2007-05-22 | 2007-05-22 | 0 | 2008-11-21 | 2008-11-21 | 0 | 2009-03-26 | 2009-03-26 |  | 30864 |  |  | 24691.2 | [12 empty] | 2009-05-13 | 2009-05-13 | 0 | 9259.9 |  |  | 7407.92
3 | ул. Ласьвинская, 106а | 8359 |  |  | 2008-03-12 | 2008-03-12 | 0 | 2008-04-01 | 2008-06-23 | 83 | [19 empty] | 2009-05-13 | 2009-05-13 | 0 | 11234.45 |  |  | 8987.56
4 | ул. Ласьвинская, 106б | 2708 |  |  | 2008-03-12 | 2008-03-12 | 0 | 2008-04-01 | 2008-06-23 | 83 | [19 empty] | 2009-05-13 | 2009-05-13 | 0
5 | ул. Цимлянская, 13 | 7001.67 |  |  | 2008-08-13 | 2008-08-13 | 0 | 2008-12-26 | 2008-11-10 | -46 | [19 empty] | 2009-05-13 | 2009-05-13 | 0 | 10370 |  |  | 8296
6 | ул. Евгения Пузырева,12 | 25444 |  |  | 2007-07-02 | 2007-07-02 | 0 | 2007-09-30 | 2008-07-20 | 294 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 11316 |  |  | 9052.8
7 | ул. Каляева,9 | 1504.95 |  |  | 2006-09-05 | 2006-09-05 | 0 | 2006-12-18 | 2007-02-28 | 72 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 7072 |  |  | 5657.6
8 | ж/р Ново-Бродовский (Абрикосовая/Малиновая) | 29542 |  |  | 2007-08-15 | 2007-08-15 | 0 | 2007-11-30 | 2008-02-12 | 74 | [9 empty] | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 8927 |  |  | 7141.6
9 | ул. 3-я Красавинская | 9876.82 |  |  |  |  | 0 |  | 2007-08-01 | [10 empty] | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 0 | 18133 |  |  | 14506.4
10 | ул. Промышленная,103а | 30478.87 |  |  | 2006-10-19 | 2006-10-19 | 0 | 2006-11-10 | 2007-03-22 | 132 | [9 empty] | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 0 | 7316 |  |  | 5852.8
11 | ул. Гальперина | 2208.4 |  |  | 2006-10-19 | 2006-10-19 | 0 | 2006-11-10 | 2007-02-01 | 83 | [9 empty] | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 0 | 639 |  |  | 511.2
12 | ул. Островского,93 Нов.Ляды | 2576.86 |  |  | 2006-09-05 | 2006-09-05 | 0 | 2006-11-22 | 2008-02-28 | 463 | [9 empty] | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 0 | 3191 |  |  | 2552.8
13 | ул. Менжинского, 13 | 10520.7 |  |  | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 0 | 2007-09-15 | 2008-07-20 | 309 | [9 empty] | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 0 | 8565 |  |  | 6852
| Итого | 422683.27 | [11 empty] | 103064 |  |  | 82451.2 | [5 empty] | 126529 |  |  | 101223.2 | [6 empty] | 30864.35 |  |  | 24691.48
Formulas:
Факт = [План]
Факт = [Март]

## Отчет по реализации собств. (hidden)
Форма № 7.1
Отчет об исполнении плана реализации земельных участков на торгах по состоянию на май 2009 года
Департамент планирования и развития территории города Перми
(наименование главного администратора доходов)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
(вид дохода)
№ п/п | Наименование объекта | Площадь, м.кв. |  |  | Дата выдачи задания на формирование земельного участка подрядной организации |  |  | Дата поступления пакета документов в ДПиР |  |  | Март | [8 empty] | Апрель | [8 empty] | Примечание | Май | [8 empty] | Примечание | Июнь | [8 empty] | Примечание
|  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение (дней) | План | Факт | Отклонение (дней) | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб. |  |  | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб. |  |  |  | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб. |  |  |  | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб.
[11 empty] | План | Факт | Отклонение (дней) | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклоне-ние (дней) | План | Факт | Отклоне-ние | План | Факт | Отклоне-ние |  | План | Факт | Отклоне-ние (дней) | План | Факт | Отклоне-ние | План | Факт | Отклоне-ние |  | План | Факт | Отклоне-ние (дней) | План | Факт | Отклоне-ние | План | Факт | Отклоне-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | ул. Кабельщиков, 27 | 1000 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-06-18 | 219 | 2009-03-17 | 2009-03-17 | 0 | 654 | 654 | 0 | 523.2 | 523.2 | 0 | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0
2 | ул. Наймушина, 47 | 1147 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-06-18 | 219 | 2009-03-17 |  |  | 1552 |  |  | 1241.6 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 974.95 |  |  | 779.96
3 | ул. Сурикова, 50а | 1317 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-10-03 | 326 | 2009-03-17 |  |  | 1026 |  |  | 820.8 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 872.1 |  |  | 697.68
4 | ул. 2-й Мозырьский, 18 | 850 |  |  | 2007-05-22 | 2007-05-22 | 0 | 2007-09-22 | 2008-10-03 | 377 | 2009-03-17 |  |  | 372 |  |  | 297.6 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 316.2 | 332.01 | 15.81 | 252.96
5 | ул. Кузнецкая, 32 | 929 |  |  | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 0 | 2007-09-17 | 2008-06-18 | 275 | 2009-03-17 |  |  | 840 |  |  | 672 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 714 |  |  | 571.2
6 | ул. Минская, 10 | 782 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-06-18 | 219 | 2009-03-17 |  |  | 344 |  |  | 275.2 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 292.4 |  |  | 233.92
7 | ул. Киевская, 33а | 598 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-06-18 | 219 | 2009-03-17 |  |  | 325 |  |  | 260 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 276.25 |  |  | 221
8 | ул. Киевская, 33б | 827 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-06-18 | 219 | 2009-03-17 |  |  | 412 |  |  | 329.6 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 350.2 |  |  | 280.16
9 | ул. Пороховая,7а | 993 |  |  | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 0 | 2007-09-17 | 2008-09-04 | 353 | 2009-03-17 |  |  | 868 |  |  | 694.4 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 737.8 |  |  | 590.24
10 | ул. 1-я Логовая, 11а | 768 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2007-12-26 | 44 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 602 |  |  | 481.6
11 | ул. 1-я Логовая, 23б | 767 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2007-12-17 | 35 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 601 |  |  | 480.8
12 | ул. 1-я Логовая, 25а | 756 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-02-13 | 93 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 596 |  |  | 476.8
13 | ул. Лянгасова, 19 | 1082 |  |  | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 0 | 2007-09-17 | 2008-09-18 | 367 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 814 | 814 | 0 | 651.2 | 651.2 | 0
14 | ул. Наймушина, 55 | 1265 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-09-18 | 311 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 1093 |  |  | 874.4
15 | ул. Тимкинская, 29 | 1880 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-16 | 2008-10-21 | 5 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 1965 |  |  | 1572
16 | ул. 2-ый Мозырьский, 20 | 868 |  |  | 2007-05-22 | 2007-05-22 | 0 | 2007-09-22 | 2008-11-07 | 412 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 548 |  |  | 438.4
17 | ул. Прудовая,32 | 1206 |  |  | 2007-05-22 | 2007-05-22 | 0 | 2007-09-22 | 2008-01-31 | 131 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 729 |  |  | 583.2
18 | ул. Осенняя,18 | 1000 |  |  | 2007-05-15 | 2007-05-15 | 0 | 2007-09-12 | 2008-06-18 | 280 | [9 empty] | 2009-04-14 | 2009-04-14 | 0 | 461 |  |  | 368.8
19 | ул. Катерная,26 | 1030 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-08-14 | -61 | [9 empty] | 2009-04-14 | 2009-04-14 | 0 | 586 |  |  | 468.8
20 | ул.Черногорская,45б | 1138 |  |  | 2007-05-22 | 2007-05-22 | 0 | 2007-09-19 | 2008-06-18 | 273 | [9 empty] | 2009-04-14 | 2009-04-14 | 0 | 539 |  |  | 431.2
21 | ул.Степная,23 | 1064 |  |  | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 0 | 2007-09-14 | 2008-09-18 | 370 | [9 empty] | 2009-04-14 | 2009-04-14 | 0 | 900 |  |  | 720
22 | ул. Трясолобова, 37б | 1021 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-15 | 62 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1043 |  |  | 834.4
23 | ул. Трясолобова, 35 | 1206 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-15 | 62 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1110 |  |  | 888
24 | ул. Республиканская, 146 | 1084 |  |  | 2008-05-19 | 2008-05-19 | 0 | 2008-09-16 | 2008-12-30 | 105 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1295 |  |  | 1036
25 | ул. Костаревская, 10 | 680 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-15 | 62 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1208 |  |  | 966.4
26 | ул. Катерная, 20 | 1195 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-17 | 64 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1107 |  |  | 885.6
27 | ул. Катерная, 16а | 1234 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-17 | 64 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1124 |  |  | 899.2
28 | ул. Казанская, 1 | 1483 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-15 | 62 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 2089 |  |  | 1671.2
29 | ул. Тимкинская, 31 | 1281 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-25 | 72 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1139 |  |  | 911.2
30 | ул. Кировоградская, 130а | 1508 |  |  | завитель | завитель |  | 2008-12-15 | 2008-12-15 | 0 | [9 empty] | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 1528 |  |  | 1222.4
31 | ул. Катерная, 28 | 1539 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-11-07 | 24 | [9 empty] | 2009-04-28 | 2009-04-28 |  | 1049 |  |  | 839.2
| Итого | 33498 | [11 empty] | 6393 | [8 empty] | 26659.9 | 1146.01 |  | 21327.92 | 651.2
Formulas:
Факт = [Апрель]
План = [Факт]+120

## 1 полугодие для ДППИП (hidden)
Предварительный план торгов по продаже земельных участков на 1 полугодие 2009г.
№ п/п | Адрес | Район | Тер. зона | Площадь, м.кв. | Стоимость, тыс.руб. | Дата полученя пакета документов от подрядчика | Подрядчик | Дата торгов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул. Бродовское кольцо,1аа (комплексное освоение) | С | Ж-3 | 285329.96 | 72200 | 2009-02-12 | ДППИП | 2009-03-17
2 | ул. Минская,10 | М | Ж-3 | 782 | 344 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
3 | ул. Киевская,33а | М | Ж-3 | 598 | 325 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
4 | ул. Киевская,33б | М | Ж-3 | 827 | 412 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
5 | ул. Кузнецкая,32 | М | Ж-3 | 929 | 840 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
6 | ул. Наймушина,47 | О | Ж-3 | 1552 | 1147 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
7 | ул. Кабельщиков,27 | О | Ж-3 | 1000 | 654 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
8 | 2-й Мозырьский пер.18 | О | Ж-3 | 850 | 372 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
9 | ул. Сурикова,50а | О | Ж-3 | 1317 | 1026 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
10 | ул. Пороховая,7а | М | Ж-3 | 993 | 868 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
11 | ул. Переездная,7 | М | П-4 | 7133 | 30864 | 2008-11-21 | ООО "УралГео" | 2009-03-24
12 | ул. Ласьвинская, 106а | К | П-1 | 8359 |  |  | ДППИП
13 | ул. Ласьвинская, 106б | К | Пр-1 | 2708 |  |  | ДППИП
14 | ул. Цимлянская, 13 | О | О-1 | 7001.67 |  |  | ДППИП
15 | ул. 1-я Логовая,23б | О | Ж-3 | 767 | 601 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
16 | ул. 1-я Логовая,11а | О | Ж-3 | 768 | 602 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
17 | ул. 1-я Логовая,25а | О | Ж-3 | 756 | 596 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
18 | ул. Евгения пузырева,12 | О | Ж-1 | 25444 | 11316 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
19 | ул. Лянгасова,19 | О | Ж-3 | 1082 | 814 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
20 | ул. Наймушина,55 | О | Ж-3 | 1265 | 1093 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
21 | ул. Каляева,9 | К | Ж-1 | 1504.95 | 7072 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
22 | ул. Прудовая,32 | К | Ж-2 | 1206 | 729 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
23 | ул. Тимкинская,29 | О | Ж-3 | 1880 | 1965 | 2008-12-25 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
24 | 2-ой Мозырьский пер.,20 | О | Ж-3 | 868 | 548 | 2009-01-26 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
25 | ул. Осенняя,18 | С | Ж-3 | 1000 | 461 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-14
26 | ул. Катерная,26 | О | Ж-3 | 1030 | 586 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-14
27 | ул.Черногорская,45б | К | Ж-3 | 1138 | 539 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-14
28 | ул.Степная,23 | М | Ж-3 | 1064 | 900 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-14
29 | ул. Космонавта Беляева,65 (конкурс) | И | Ж-1 | 498.06 | 1136 | 2008-10-21 | ООО "УралГео" | передано в ДИО
30 | ул. Менжинского,13 | О | Ж-1 | 10521 | 8565 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-28
31 | ул. 3-я Красавинская | И | О-1 | 9876.82 | 18133 | 2007-07-14 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | 2009-04-28
32 | ул. Промышленная,103а | И | П-2 | 30478.87 | 7316 | 2007-03-22 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | 2009-04-28
33 | ул. Гальперина | К | П-1 | 2208.4 | 639 | 2006-11-01 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | 2009-04-28
34 | Островского,93 Нов.Ляды | С | Ж-1 | 2576.86 | 3191 | 1900-01-21 00:44 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | 2009-04-28
35 | ж/р Ново-Бродовский, Абрикосовая/Малиновая (комплексное освоение) | С | Ж-3 | 29542 | 8927 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-29
36 | ул. Пермская,4 | М | ОП | 16801.85 | 31272 | 2007-03-02 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | передано в ДИО
37 | ул. Алтайская,3а | Д | О-1 | 7570.44 | 5287 | 2006-12-28 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | передано в ДИО
38 | ул. Катерная,28 | О | Ж-3 | 1539 | 1049 | 2008-12-25 | ООО "ПМК" | 2009-04-28
39 | ул. Костаревская,10 | М | Ж-3 | 680 | 1208 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
40 | ул. Трясолобова, 35 | О | ж-3 | 1206 | 1110 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
41 | ул. Трясолобова,37б | О | Ж-3 | 1021 | 1043 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
42 | ул. Катерная, 16а | О | Ж-3 | 1234 | 1124 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
43 | ул. Катерная,20 | О | Ж-3 | 1195 | 1107 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
44 | ул. Кировоградская,130а (вне плана) | К | Ж-3 | 1508 | 1528.7 | 2009-02-17 | заявитель | 2009-04-21
45 | ул. Казанская,1 | М | Ж-3 | 1483 | 2089 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
46 | ул. Тимкинская,31 | О | Ж-3 | 1281 | 1139 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
47 | ул. Републиканская,146 "Висим" | М | Ж-3 | 1084 | 1295 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
48 | ул. 2-я Заозерская, 17 | О | Ж-3 | 909.818 | 860 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
49 | ул. Городецкая, 92 | М | Ж-3 | 1542 | 1600 | 2009-04-01 | ООО "ПМК" | в работе
50 | ул. Добрянская, 59 | М | Ж-3 | 1349.48 | 2005 | 2009-03-20 | ООО "ПМК" | в работе
51 | ул. Заозерская, 10 | О | Ж-3 | 1231.25 | 1034 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
52 | ул. Заозерская, 12 | О | Ж-3 | 1327.58 | 1168 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
53 | ул. Заозерская, 14 | О | Ж-3 | 832.74 | 813 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
54 | ул. Заречная, 69 | Д | Ж-3 | 873.11 | 1055 | 2009-02-26 | ООО "ПМК" | в работе
55 | ул. Калинина, 2 | К | Ж-3 | 1055.79 | 1844 | 2009-03-26 | ООО "ПМК" | в работе
56 | ул. Крылова, 17а | С | Ж-3 | 1865.68 | 1067 | 2009-03-10 | ООО "ПМК" | в работе
57 | ул. Ленинградская, 14 | М | Ж-3 | 724.638 | 826 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
58 | ул. Лянгасова, 53 | О | Ж-3 | 1623.268 | 2064 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
59 | ул. Мачтовая, 9а | О | Ж-3 | 537.68 | 436 | 2009-03-10 | ООО "ПМК" | в работе
60 | ул. Мотовилихинская, 12 | М | Ж-3 | 487.174 | 666 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
61 | ул. Наймушина, 2а | М | Ж-3 | 1571.87 | 775 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
62 | ул. Советская, 23а Новые Ляды | С | Ж-3 | 820.84 | 486 | 2009-03-15 | ООО "ПМК" | в работе
63 | ул. Советская, 32а Новые Ляды | С | Ж-3 | 706.32 | 534 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
64 | ул. Сурикова, 39 | О | Ж-3 | 925.78 | 1377 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
65 | ул. Таежная, 20 | С | Ж-3 | 1031.416 | 1022 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
66 | ул. Танцорова, 52 | Л | Ж-3 | 999.365 | 1782 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
67 | ул. Тимкинская, 31а | О | Ж-3 | 1040.971 | 1013 | 2009-02-26 | ООО "ПМК" | в работе
68 | ул. Трясолобова, 23 | О | Ж-3 | 1759.24 | 1389 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
69 | ул. Ухтинская, 67а | О | Ж-3 | 1124.488 | 430 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
70 | ул. Химиков, 3 | О | Ж-3 | 1512.318 | 1350 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
71 | ул. Художника Зеленина, 14 | М | Ж-3 | 1200.045 | 1954 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
72 | ул. Восходящая, 45 |  | Ж-3 | 1167.414 | 1435 | 2009-02-26 | ООО "ПМК" | в работе
73 | ул. Крестьянская,7 | С | Ж-3 | 1966 | 1122 | 2009-04-16 | ООО "ПМК" | в работе
74 | ул. Береговая,21 | С | Ж-3 | 1770 | 1081 | 2009-04-16 | ООО "ПМК" | в работе
75 | ул. Соликамская, 95а | М | ОП | 6715 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
76 | ул. Ардатовская, 21 | К | П-4 | 13820 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
77 | ул. Ардатовская, 25 | К | П-4 | 19791 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
78 | ул. Танцорова, 98 | К | П-4 | 907.68 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
79 | Ул. Светлогорская, 1д | К | ОП | 2794 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
80 | Ул. Соликамская, 307б | М | П-4 | 8859 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
81 | Ул. Макаренко, 4 | М | ОП | 2195 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
82 | ул. Сельскохозяйственная, 15 | М | Ж-2 | 37733 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
83 | ул. Старцева, 140 | С | ОЖ | 9476.37 |  | 2008-03-27 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | в работе
84 | ул. Адмирала Старикова,6 | О | Ж-1 | 3182 |  | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | передача в ДИО 25.02.09
85 | Пер.Левшинский,4 | О | Ж-1 | 13455 |  | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | передача в ДИО 25.02.09
86 | ул. Менжинского,41 | О | Ж-1 | 15245 |  | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
87 | ул. Арх.Свиязева,27 | И | Ж-1 | 1596 |  | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | передача в ДИО 25.02.09
88 | пр. Декабристов,39/3 | И | Ж-1 | 5877 | 11146 | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
89 | ул. Таганрогская,13а | О | Ж-2 | 4414 | 8630 | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
90 | тракт Сылвенский, 14а | М | О-1 | 5311 | 10380 | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
91 | ж/р Ново-Бродовский, Пасечная / Малиновая (комплексное освоение) | С | ОЖ | 34067 | 9064 | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
92 | ул. Гашкова,21в | М | Ж-1 | 4915 | 7272 | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
93 | ул. Маяковского,41/1 | Д | Ж-1 | 10161 | 15884 | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
94 | ул. Добролюбова,6а | М | Ж-1 | 1489.4 |  | 2009-02-26 | ООО "УралГео" | в работе
95 | ул. Карпинского,97б | И | ОП | 2082 |  | 2009-03-30 | ООО "УралГео" | в работе
96 | ул. Таганрогская, 15а | О | Ж-2 | 8689.32 |  | 2009-03-30 | ООО "УралГео" | в работе
97 | ул. Макаренко 27 | М | ОЖ | 28627.92 |  | 2009-03-30 | ООО "УралГео" | в работе
98 | ул. Цимлянская, 34 | О | Ж-3 | 64640.68 |  | 2009-03-30 | ООО "УралГео" | в работе
| ИТОГО |  |  | 819457.525

## План на год 29.04.09 (hidden)
Предварительный план реализации земельных участков на торгах в 2009 году.
№ п/п | Адрес | Район | Тер. зона | Разрешенный вид использования | КСАР | Площадь, м.кв. | Заказчик | Исполнитель | Дата выдачи документов для формирования пакета | Дата получения пакета документов по заданию, план | Дата получения пакета документов по доп.согл. | Проведение торгов (полугодие) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ул. Бродовское кольцо, 1аа | С | Ж-3 | ИЖС, комплексное строительство | З | 285000 | ДППиП | ООО "Кадастровое бюро" |  |  |  | 1 | 2009-03-17
2 | ж/р Ново-Бродовский ул. Абрикосовая,ул. Малиновая | С | Ж-3 | ИЖС, комплексное строительство | З | 29542 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  | 2009-04-29 | 1 | 2009-04-29
3 | ул. 1-я Логовая, 11а | О | Ж-3 | ИЖС |  | 768.36 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-02
4 | ул. 1-я Логовая, 23б | О | Ж-3 | ИЖС |  | 766.953 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-02
5 | ул. 1-я Логовая, 25а | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1182.6 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-02
6 | ул. 2-ый Мозырьский, 18 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 849.808 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | продан
7 | ул. 2-я Заозерская, 17 | О | Ж-3 | ИЖС | К | 909.818 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
8 | ул. Береговая, 21 Новые Ляды | С | Ж-3 | ИЖС |  | 1769.8 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 2 | переданов ДИО 30.03.09
9 | ул. Бродовское кольцо, 217 | С | Ж-3 | ИЖС | З | 955.79 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-07 | 2 | в работе ПМК
10 | ул. Городецкая, 92 | М | Ж-3 | ИЖС | З | 1542 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-07-15 | 2008-11-15 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
11 | ул. Добрянская, 59 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 1349.48 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-03-25 | 2 | ГП на утв.
12 | ул. Заозерская, 10 | О | Ж-3 | ИЖС | К | 1231.25 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
13 | ул. Заозерская, 12 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1327.58 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
14 | ул. Заозерская, 14 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 832.74 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
15 | ул. Зимняя, 31 | С | Ж-3 | ИЖС | З | 987.51 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
16 | ул. Кабельщиков, 144 | О | Ж-3 | ИЖС | К | 1595.23 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
17 | ул. Кабельщиков, 27 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1200 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | продан
18 | ул. Казанская,1 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 1483.32 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 2009-04-21
19 | ул. Калинина, 2 | К | Ж-3 | ИЖС |  | 1055.79 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | передано в ДИО
20 | ул. Катерная, 14а | О | Ж-3 | ИЖС | З | 1159.567 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | ГП утвержден. УВБ направлено повторно запрос ТУ схема с проезом приложена
21 | ул. Катерная, 16а | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1233.781 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 2009-04-21
22 | ул. Катерная, 20 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1195.178 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 2009-04-21
23 | ул. Катерная, 26 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1030.04 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-14
24 | ул. Катерная, 28 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1030.02 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-28
25 | ул. Киевская, 33а | М | Ж-3 | ИЖС | З | 598.12 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
26 | ул. Киевская, 33б | М | Ж-3 | ИЖС |  | 826.5 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
27 | ул. Костаревская,10 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 683.53 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | передано в ДИО 18.02.09
28 | ул. Крестьянская, 7 |  |  |  |  | 1966.429 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 | 2009-05-25 | 2 | передано в ДИО 30.03.09
29 | ул. Крылова, 11 | С | Ж-3 | ИЖС | З | 1116.75 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
30 | ул. Крылова, 17а | С | Ж-3 | ИЖС | З | 1865.68 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
31 | ул. Кузнецкая,32 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 929.445 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
32 | ул. Ленинградская, 14 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 724.638 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-07-15 | 2008-11-15 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
33 | ул. Лянгасова, 19 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1082 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | продан
34 | ул. Лянгасова, 53 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1623.268 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-07-15 | 2008-11-15 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
35 | ул. Мачтовая, 9а | О | Ж-3 | ИЖС | К | 537.68 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
36 | ул. Мотовилихинская, 12 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 487.174 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-07-15 | 2008-11-15 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
37 | ул. Наймушина, 2а | М | Ж-3 | ИЖС |  | 1571.87 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
38 | ул. Наймушина, 47 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1552.301 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
39 | ул. Наймушина, 55 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1200.8 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-02
40 | ул. Осенняя,18 | С | Ж-3 | ИЖС | З | 999.835 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008 | 2008 | 2008 | 1 | 2009-04-14
41 | ул. Пер.Кыновский, 9а | О | Ж-3 | ИЖС | З | 1020.2 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-07-15 | 2008-11-15 |  | 1 | ГП утвержден.УВБ адрес присвоен неправильно.
42 | ул. Покрышкина, 4а | С | Ж-3 | ИЖС | К | 1094.13 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-07 | 2 | в работе ПМК
43 | ул. Пороховая, 7а | М | Ж-3 | ИЖС |  | 992.92 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
44 | ул. Республиканская,146 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 1083.7 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 2009-04-21
45 | ул. Советская, 23а Новые Ляды | С | Ж-3 | ИЖС |  | 820.84 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-04-24 | 2 | ГП на утверж.
46 | ул. Советская, 32а Новые Ляды | С | Ж-3 | ИЖС |  | 706.32 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
47 | ул. Степная,23 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 1064.055 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-14
48 | ул. Сурикова, 39 | О | Ж-3 | ИЖС | К | 925.78 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
49 | ул. Сурикова, 50а | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1200.8 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
50 | ул. Таежная, 20 | С | Ж-3 | ИЖС |  | 1031.416 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
51 | ул. Танцорова, 52 | Л | Ж-3 | ИЖС |  | 999.365 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
52 | ул. Тимкинская, 29 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1872.42 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-02
53 | ул. Минская, 10 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 782.14 | ДПИР |  |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
54 | ул. Тимкинская, 31 | О | Ж-3 | ИЖС | З | 1281.356 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 2009-04-21
55 | ул. Тимкинская, 31а | О | Ж-3 | ИЖС | З | 1040.971 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
56 | ул. Трясолобова, 23 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1759.24 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
57 | ул. Трясолобова, 35 | О | Ж-3 | ИЖС | З | 1205.626 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 2009-04-21
58 | ул. Трясолобова, 37б | О | Ж-3 | ИЖС | З | 1021.269 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 2009-04-21
59 | ул. Ухтинская, 67а | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1124.488 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-07-15 | 2008-11-15 |  | 1 | с 15.04.09 в ДИО
60 | ул. Химиков, 3 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1512.318 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
61 | ул. Художника Зеленина, 14 | М | Ж-3 | ИЖС | З | 1200.045 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
62 | ул. Цветочная, 162 | С | Ж-3 | ИЖС | З | 1043.503 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2
63 | ул. Цимлянская, 34 | О | Ж-3 | ИЖС | К | 64640.68 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-02 | 2007-11-02 | 2009-09-29 | 2 | в работе УГ
64 | ул. Шкиперов, 2 | О | Ж-3 | ИЖС | К | 1481.678 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-18 | 2 | в работе ПМК
65 | ул. Восходящая, 45 |  | Ж-4 | ИЖС | З | 1167.414 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-08-30 | 2008-12-30 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
66 | ул. 2-ый Мозырьский, 20 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 868.376 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-02
67 | ул. Кировоградская, 130а | К | Р-3 |  |  | 1528 | завитель | завитель | 2008-12-15 |  |  | 1 | продан
68 | ул. Ардатовская, 21 | К | П-4 | промышленные предприятия | К | 13125.93 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-05-26 | 2008-09-26 | 2009-06-26 | 2 | в работе КЦ
69 | ул. Ардатовская, 25 | К | П-4 | промышленные предприятия | К | 19688.89 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-05-26 | 2008-09-26 | 2009-06-26 | 2 | в работе КЦ
70 | ул. Соликамская, 95а | М | ОП | не установлен | К | 40000 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-05-26 | 2008-09-26 | 2009-04-14 | 2 | Работа сдана нетТУ вода и тепло.Запросы сделаны КЦ
71 | ул. Танцорова, 98 | К | П-4 | не установлен | К | 907.68 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-05-26 | 2008-09-26 | 2009-06-26 | 2 | в работе КЦ
72 | Ул. Светлогорская, 1д | К | ОП | не установлен | К | 3300 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-07-15 | 2008-11-15 | 2009-04-14 | 2 | работа сдана ТУ вода отрицат. КЦ направит в Новогор утверж.ГП
73 | Ул. Макаренко, 4 | М | ОП | не установлен | К | 1300 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-07-15 | 2008-11-15 | 2009-04-14 | 2 | пакетготов отправим в ДИО
74 | ул. Сельскохозяйственная, 15 | М | Ж-2 |  | З | 35507 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-08-07 | 2008-12-07 | 2009-06-26 | 2 | в работе КЦ Утверж.ГП
75 | ул. Промышленная, 103а | И | П-4 | АЗС, пром.предприятия | П | 30478.87 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" | 2009,I квартал |  | 2009-04-28 | 1 | 2009-04-28
76 | ул. Цимлянская, 13 | О | О-1 | Строительство АЗС и благоустройство | К | 7000 | ДППиП |  |  |  | 2009-03-26 | 1 | 2009-03-26
77 | ул. Ласьвинская, 106а | К | П-1 | Строительство АЗС и благоустройство | З | 8359 | ДППиП |  |  | 2008-12-29 | 2009-03-26 | 1 | 2009-03-26
78 | ул. Ласьвинская, 106б | К | П-2 | Строительство АЗС и благоустройство | З | 2708 | ДППиП |  |  | 2008-12-29 | 2009-03-26 | 1 | 2009-03-26
79 | ул. Переездная, 7 | М | П-4 | АЗС, пром.предприятия | К | 9255.233 | ДПиР | ООО "УралГео" | 2007-05-22 | 2007-09-22 | 2009-03-26 | 1 | 2009-03-26
80 | ул. Гальперина, 14 | К | П-1 | АЗС, пром.предприятия | К | 2208.4 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" | 2009,I квартал |  | 2009-04-28 | 1 | 2009-04-28
81 | ул. Космонавта Беляева, 65 | И | Ж-1 | магазины, условно разрешенные виды использования | К | 498.06 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-05-22 | 2007-09-22 |  | 1 | нет ТУ по теплу
82 | ул. Алтайская,3а | Д | О-1 | многофункц. здания, магазины | З | 7570.44 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" | 2009,I квартал |  |  | 1 | нет ТУ по теплу
83 | ул. 3-я Красавинская | И | О-1 | многофункц. здания, магазины | З,К | 9800 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" | 2009,I квартал |  | 2009-04-28 | 1 | 2009-04-28
84 | ул. Пермская,4 | М | ОП | многофункц. здания, магазины | К | 16838.44 | ДПиР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" |  |  |  | 1 | нет ТУ по теплу
85 | ул. Карпинского,97б | И | ОП | многофункциональные деловые здания, торговые комплексы | З | 2101.7 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-05-22 | 2007-09-22 | 2009-06-25 | 2 | в работе УГ
86 | ул. Сылвенский тракт, 14а | М | О-1 | многофункциональные деловые и обслуживающие здания | К | 5311.26 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-11 | 2007-11-11 |  | 2 | ГП на утв.
87 | ул. Макаренко 27а | М | ОЖ | многофункциональные деловые и обслуживающие здания | З,К | 34322 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-08-06 | 2007-12-06 | 2009-06-25 | 1 | не утвержден ГП (строительство часовни)
88 | ул. Арх. Свиязева, 27 | И | О-2 | стадион, станция скорой помощи | З | 1596.01 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-06-25 | 2007-10-25 | 2009-02-26 | 1 | изменение зонирования
89 | ул. Добролюбова, 6а | М | Ж-1 | физкультурно-оздоровительные сооружения | З | 1489.4 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-05-22 | 2007-09-22 | 2009-04-15 | 1 | 15.04.09 в ДИО
90 | ул. Каляева,9 | К | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 1504.95 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" | 2009,I квартал |  | 2009-04-02 | 1 | 2009-04-02
91 | Ул. Островского, 93 в пос. Новые Ляды | С | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 2576.87 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" | 2009,I квартал |  | 2009-04-28 | 1 | 2009-04-28
92 | проспект Декабристов, 39/3 | И | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 5876.69 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-06-25 | 2007-10-25 |  | 2 | ГП на утв.(УГ сам)
93 | ул. Менжинского, 41 | О | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 15289.56 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-22 | 2007-11-22 |  | 2 | можно передавать в ДИО
94 | ул. Евг. Пузырева, 12 | О | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 25443.94 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-02 | 2007-11-02 |  | 1 | 2009-04-02
95 | ул. Менжинского, 13 | О | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 10520.7 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-02 | 2007-11-02 |  | 1 | 2009-04-28
96 | ул. Адмирала Старикова,6 | О | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 3186.64 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-02 | 2007-11-02 | 2009-04-15 | 1 | 15.04.09 в ДИО
97 | ул. пер. Левшинский,4 | О | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 13454.75 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-02 | 2007-11-02 | 2009-04-15 | 1 | 15.04.09 в ДИО
98 | ул. Черногорская,45б | К | Ж-2 | мало и среднеэтажные жилые дома |  | 1137.87 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2009,I квартал |  | 2009-04-14 | 1 | 2009-04-14
99 | ул. Прудовая,32 | К | Ж-2 | мало и среднеэтажные жилые дома |  | 1205.8 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2009,I квартал |  | 2009-04-02 | 1 | 2009-04-02
100 | ул. Таганрогская, 15а | О | Ж-2 | мало и среднеэтажные жилые дома | К | 8689.32 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-02 | 2007-11-02 | 2009-06-25 | 2 | в работе УГ
| Итого |  |  |  |  | 794487.088
* Примечание
| зеленая зона - запрещено строительство, объектов, не связанных со спортом и рекреацией | З
| красная зона - зона застройки | К
| промышленная зона нефтепереработки | П