## Подрядчик (hidden)
№ п/п | Местоположение участка | Район | Зона | Площадь, м.кв. | Номер МК | Дата выдачи задания | Дата выполнения работ (план) | Оплата выполненных работ на дату отчетности, тыс.руб. | Топосъемка (выполнено, дата) | Запросы (рег.палата, ЦТИ, кадастровая палата) дата направления/дата получения | Проект территориального землеустройства (дата окончания формирования, согласование со смежными з/п) | Согласование (ДПиР) дата сдачи вх№/дата получения, Утверждение (ДЗО) дата сдачи вх№/дата получения, | Государственный кадастровый учет (дата сдачи, вх№ / дата исполнения) | Градостроительный план (дата сдачи/дата готовности) | Технические условия присоединения к сетям ("+" - если получено положит-ое ТУ) | [10 empty] | Оценка (дата)
[15 empty] | Вода | Тепло | Электричество | Газ | Телефон | Внешнее благустр-во | Инж-геолог изыскания | Экология | СЭС | Пожарники | ПОЦОП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
надо точно получить

## План торгов собств. ГОД (hidden)
План реализации земельных участков на торгах на 2009 год
Департамент планирования и развития территории города Перми
(наименование главного администратора доходов)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
(вид доходов бюджета)
№ п/п | Адрес объекта | Площадь, м.кв. | Цена реализации, тыс.руб. | Сумма, подлежащая поступлению в бюджет города (с учетом норматива зачисления), тыс.руб. | Квартал поступления средств в бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул. Кабельщиков, 27 | 1000 | 654 | 523.2 | 1
2 | ул. Наймушина, 47 | 1147 | 1552 | 1241.6 | 1
3 | ул. Сурикова, 50а | 1317 | 1026 | 820.8 | 1
4 | ул. 2-й Мозырьский, 18 | 850 | 372 | 297.6 | 1
5 | ул. Кузнецкая, 32 | 929 | 840 | 672 | 1
6 | ул. Минская, 10 | 782 | 344 | 275.2 | 1
7 | ул. Киевская, 33а | 598 | 325 | 260 | 1
8 | ул. Киевская, 33б | 827 | 412 | 329.6 | 1
9 | ул. Пороховая,7а | 993 | 868 | 694.4 | 1
10 | ул. 1-я Логовая, 11а | 768 | 602 | 481.6 | 2
11 | ул. 1-я Логовая, 23б | 767 | 601 | 480.8 | 2
12 | ул. 1-я Логовая, 25а | 756 | 596 | 476.8 | 2
13 | ул. Лянгасова, 19 | 1082 | 814 | 651.2 | 2
14 | ул. Наймушина, 55 | 1265 | 1093 | 874.4 | 2
15 | ул. Тимкинская, 29 | 1880 | 1965 | 1572 | 2
16 | ул. 2-ый Мозырьский, 18 | 868 | 548 | 438.4 | 2
17 | ул. Прудовая,32 | 1206 | 729 | 583.2 | 2
| ИТОГО | 17035 | 13341 | 10672.8

## План реализации собств.
План реализации земельных участков на торгах на 2012 год по состоянию на 01сентября 2012 г.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Участки, формируемые ДГА (неналоговые доходы)
№ п/п | Местоположение земельного участка | Присвоенный адрес | Район | Тер. зона | Площадь, м.кв. | Дата выдачи задания на формирование земельного участка подрядной организации | Дата окончания подготовки документации по муниципальному контракту | Дата окончания подготовки документации по доп.договорам к ранее заключенному контракту | Дата планируемого поступления документов по информ.подрядчика, либо ДПиР | Дата фактического поступления документов в ДПиР или ДППИиП | Дата направления пакетов документов в ДИО | Состояние на 01.09.12 (прим.) | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Дата торгов | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Цена реализации, руб.
[13 empty] | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления )
[15 empty] | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб. |  |  | Месяц | Сумма, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 12
2 | Наймушина,2а | Наймушина,2а |  |  | 450 | 2011-05-16 | 2011-12-15 |  |  | 2012-01-30 | 2012-04-27 | 1 | [24 empty] | 2012-11-30 | [28 empty] | 2012-08-24 | 240000 | август | 192000 | 240000
Итого |  |  |  |  | 450
Примечание
1 | Передано в ДИО
№ п/п | Наименование объекта, адрес | Площадь, м.кв. | Дата выдачи задания на формирование земельного участка подрядной организации | Дата планируемого поступления пакета документов в ДПиРт | Январь |  |  |  | Февраль |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь | [32 empty] | Ноябрь
[5 empty] | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб. | [29 empty] | Поступление средств в бюджет города (с учетом норматива зачисления ) |  | Дата проведения торгов | Цена реализации, тыс.руб.
[7 empty] | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. |  |  | Месяц | Сумма, тыс.руб. | [31 empty] | Месяц | Сумма, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | [29 empty] | 44 | 45 | 46 | 47
1 | ул. Кабельщиков, 27 | 1000 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [6 empty] | 2009-03-17 | 654 | 2009-03-31 | 523.2
2 | ул. Наймушина, 47 | 1147 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [6 empty] | 2009-03-17 | 1552 | 2009-03-31 | 1241.6 | 2009-04-29 | 1319.2 | 2009-05-13 | 1055.36
3 | ул. Сурикова, 50а | 1317 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [6 empty] | 2009-03-17 | 1026 | 2009-03-31 | 820.8 | 2009-04-29 | 872.1 | 2009-05-13 | 697.68
4 | ул. 2-й Мозырьский, 18 | 850 | 2007-05-22 | 2007-09-22 | [6 empty] | 2009-03-17 | 372 | 2009-03-31 | 297.6 | 2009-04-29 | 316.2 | 2009-05-13 | 252.96
5 | ул. Кузнецкая, 32 | 929 | 2007-05-17 | 2007-09-17 | [6 empty] | 2009-03-17 | 840 | 2009-03-31 | 672 | 2009-04-29 | 714 | 2009-05-13 | 571.2
6 | ул. Минская, 10 | 782 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [6 empty] | 2009-03-17 | 344 | 2009-03-31 | 275.2 | 2009-04-29 | 292.4 | 2009-05-13 | 233.92
7 | ул. Киевская, 33а | 598 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [6 empty] | 2009-03-17 | 325 | 2009-03-31 | 260 | 2009-04-29 | 276.25 | 2009-05-13 | 221
8 | ул. Киевская, 33б | 827 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [6 empty] | 2009-03-17 | 412 | 2009-03-31 | 329.6 | 2009-04-29 | 350.2 | 2009-05-13 | 280.16
9 | ул. Пороховая,7а | 993 | 2007-05-17 | 2007-09-17 | [6 empty] | 2009-03-17 | 868 | 2009-03-31 | 694.4 | 2009-04-29 | 737.8 | 2009-05-13 | 590.24
10 | ул. 1-я Логовая, 11а | 768 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [10 empty] | 2009-04-02 | 602 | 2009-04-16 | 481.6 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 511 | 2009-06-17 | 408.8
11 | ул. 1-я Логовая, 23б | 767 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [10 empty] | 2009-04-02 | 601 | 2009-04-16 | 480.8 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 510 | 2009-06-17 | 408
12 | ул. 1-я Логовая, 25а | 756 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [10 empty] | 2009-04-02 | 596 | 2009-04-16 | 476.8 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 506 | 2009-06-17 | 404.8
13 | ул. Лянгасова, 19 | 1082 | 2007-05-17 | 2007-09-17 | [10 empty] | 2009-04-02 | 814 | 2009-04-16 | 651.2
14 | ул. Наймушина, 55 | 1265 | 2007-07-12 | 2007-11-12 | [10 empty] | 2009-04-02 | 1093 | 2009-04-16 | 874.4 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 929 | 2009-06-17 | 743.2
15 | ул. Тимкинская, 29 | 1880 | 2008-06-16 | 2008-10-16 | [10 empty] | 2009-04-02 | 1965 | 2009-04-16 | 1572 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 1670 | 2009-06-17 | 1336
16 | ул. 2-ый Мозырьский, 20 | 868 | 2007-05-22 | 2007-09-22 | [10 empty] | 2009-04-02 | 548 | 2009-04-16 | 438.4 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 465 | 2009-06-17 | 372
17 | ул. Прудовая,32 | 1206 | 2007-05-22 | 2007-09-22 | [10 empty] | 2009-04-02 | 729 | 2009-04-16 | 583.2 |  |  |  |  | 2009-06-03 | 619 | 2009-06-17 | 495.2
18 | ул. Осенняя,18 | 1000 | 2007-05-15 | 2008-10-21 | [10 empty] | 2009-04-14 | 461 | 2009-04-28 | 368.8 |  |  |  |  | 2009-06-16 | 391 | 2009-06-30 | 312.8
19 | ул. Катерная,26 | 1030 | 2008-06-16 | 2008-07-22 | [10 empty] | 2009-04-14 | 586 | 2009-04-28 | 468.8 |  |  |  |  | 2009-06-16 | 498 | 2009-06-30 | 398.4
20 | ул.Черногорская,45б | 1138 | 2007-05-22 | 2007-08-24 | [10 empty] | 2009-04-14 | 539 | 2009-04-28 | 431.2 |  |  |  |  | 2009-06-16 | 458 | 2009-06-30 | 366.4
21 | ул.Степная,23 | 1064 | 2007-05-17 | 2007-08-17 | [10 empty] | 2009-04-14 | 900 | 2009-04-28 | 720 |  |  |  |  | 2009-06-16 | 765 | 2009-06-30 | 612
22 | ул. Катерная,28 | 1539 | 2008-06-16 | 2008-07-22 | [10 empty] | 2009-04-28 | 1049 | 2009-05-12 | 839.2
23 | ул. Трясолобова, 37б | 1021 | 2008-06-16 | 2008-07-22 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1043 | 2009-05-05 | 834.4
24 | ул. Трясолобова, 35 | 1206 | 2008-06-16 | 2008-07-22 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1110 | 2009-05-05 | 888
25 | ул. Республиканская, 146 | 1084 | 2008-05-19 | 2008-09-19 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1295 | 2009-05-05 | 1036
26 | ул. Костаревская, 10 | 680 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1208 | 2009-05-05 | 966.4
27 | ул. Катерная, 20 | 1195 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1107 | 2009-05-05 | 885.6
28 | ул. Катерная, 16а | 1234 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1124 | 2009-05-05 | 899.2
29 | ул. Казанская, 1 | 1483 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [10 empty] | 2009-04-21 | 2089 | 2009-05-05 | 1671.2
30 | ул. Тимкинская, 31 | 1281 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [10 empty] | 2009-04-21 | 1139 | 2009-05-05 | 911.2
31 | ул. Кировоградская, 130а | 1508 | завитель | 2008-12-15 | [10 empty] | 2009-04-29 | 1528 | 2009-05-13 | 1222.4
32 | Крестьянская, 7 | 1966 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [18 empty] | 2009-06-03 | 1122 | 2009-06-17 | 897.6
33 | Береговая, 21 | 1770 | 2008-06-16 | 2008-10-14 | [18 empty] | 2009-06-03 | 1081 | 2009-06-17 | 864.8
| Итого | 37234 | [9 empty] | 6393 |  |  |  | 27004.15 |  | 21603.32 | [5 empty] | 9525 |  | 7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Январь = [Март]+14
Февраль = [Месяц]+14
Апрель = [Месяц]+14
Тер. зона = [Район]+120
Note on D30: 333-100: ставим в 4, 5, 6, 10,14 графе последнее число месяца на который идет планирование, если более точная дата не известна

## Отчет по реализации аренда (hidden)
Форма № 7.1
Отчет об исполнении плана реализации земельных участков на торгах по состоянию на май 2009 года
Департамент планирования и развития территории города Перми
(наименование главного администратора доходов)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые н еразграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
(вид дохода)
№ п/п | Наименование объекта | Площадь, м.кв. |  |  | Дата выдачи задания на формирование земельного участка подрядной организации |  |  | Дата поступления пакета документов в ДПиР |  |  | Март | [8 empty] | Апрель | [8 empty] | Примечание | Май | [8 empty] | Примечание
|  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение (дней) | План | Факт | Отклонение (дней) | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб. |  |  | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб. |  |  |  | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб.
[11 empty] | План | Факт | Отклонение (дней) | План | Факт | Отклонение | План | Факт |  | План | Факт | Отклоне-ние (дней) | План | Факт | Отклоне-ние | План | Факт | Отклоне-ние |  | План | Факт | Отклоне-ние (дней) | План | Факт | Отклоне-ние | План | Факт | Отклоне-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 17 | 18 | 19 | 32 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 20 | 21 | 22
1 | ул. Бродовское кольцо, 1аа | 285329 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-08-08 | 2008-11-26 | 110 | 2009-03-17 |  |  | 72200 |  |  | 57760 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 61370 |  |  | 49096
2 | ул. Переездная,7 | 7133 |  |  | 2007-05-22 | 2007-05-22 | 0 | 2008-11-21 | 2008-11-21 | 0 | 2009-03-26 | 2009-03-26 |  | 30864 |  |  | 24691.2 | [12 empty] | 2009-05-13 | 2009-05-13 | 0 | 9259.9 |  |  | 7407.92
3 | ул. Ласьвинская, 106а | 8359 |  |  | 2008-03-12 | 2008-03-12 | 0 | 2008-04-01 | 2008-06-23 | 83 | [19 empty] | 2009-05-13 | 2009-05-13 | 0 | 11234.45 |  |  | 8987.56
4 | ул. Ласьвинская, 106б | 2708 |  |  | 2008-03-12 | 2008-03-12 | 0 | 2008-04-01 | 2008-06-23 | 83 | [19 empty] | 2009-05-13 | 2009-05-13 | 0
5 | ул. Цимлянская, 13 | 7001.67 |  |  | 2008-08-13 | 2008-08-13 | 0 | 2008-12-26 | 2008-11-10 | -46 | [19 empty] | 2009-05-13 | 2009-05-13 | 0 | 10370 |  |  | 8296
6 | ул. Евгения Пузырева,12 | 25444 |  |  | 2007-07-02 | 2007-07-02 | 0 | 2007-09-30 | 2008-07-20 | 294 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 11316 |  |  | 9052.8
7 | ул. Каляева,9 | 1504.95 |  |  | 2006-09-05 | 2006-09-05 | 0 | 2006-12-18 | 2007-02-28 | 72 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 7072 |  |  | 5657.6
8 | ж/р Ново-Бродовский (Абрикосовая/Малиновая) | 29542 |  |  | 2007-08-15 | 2007-08-15 | 0 | 2007-11-30 | 2008-02-12 | 74 | [9 empty] | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 8927 |  |  | 7141.6
9 | ул. 3-я Красавинская | 9876.82 |  |  |  |  | 0 |  | 2007-08-01 | [10 empty] | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 0 | 18133 |  |  | 14506.4
10 | ул. Промышленная,103а | 30478.87 |  |  | 2006-10-19 | 2006-10-19 | 0 | 2006-11-10 | 2007-03-22 | 132 | [9 empty] | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 0 | 7316 |  |  | 5852.8
11 | ул. Гальперина | 2208.4 |  |  | 2006-10-19 | 2006-10-19 | 0 | 2006-11-10 | 2007-02-01 | 83 | [9 empty] | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 0 | 639 |  |  | 511.2
12 | ул. Островского,93 Нов.Ляды | 2576.86 |  |  | 2006-09-05 | 2006-09-05 | 0 | 2006-11-22 | 2008-02-28 | 463 | [9 empty] | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 0 | 3191 |  |  | 2552.8
13 | ул. Менжинского, 13 | 10520.7 |  |  | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 0 | 2007-09-15 | 2008-07-20 | 309 | [9 empty] | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 0 | 8565 |  |  | 6852
| Итого | 422683.27 | [11 empty] | 103064 |  |  | 82451.2 | [5 empty] | 126529 |  |  | 101223.2 | [6 empty] | 30864.35 |  |  | 24691.48
Formulas:
Факт = [План]
Факт = [Март]

## Отчет по реализации собств. (hidden)
Форма № 7.1
Отчет об исполнении плана реализации земельных участков на торгах по состоянию на май 2009 года
Департамент планирования и развития территории города Перми
(наименование главного администратора доходов)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
(вид дохода)
№ п/п | Наименование объекта | Площадь, м.кв. |  |  | Дата выдачи задания на формирование земельного участка подрядной организации |  |  | Дата поступления пакета документов в ДПиР |  |  | Март | [8 empty] | Апрель | [8 empty] | Примечание | Май | [8 empty] | Примечание | Июнь | [8 empty] | Примечание
|  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение (дней) | План | Факт | Отклонение (дней) | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб. |  |  | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб. |  |  |  | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб. |  |  |  | Дата проведения торгов |  |  | Цена реализации, тыс.руб. |  |  | Поступление средств в бюджет, тыс.руб.
[11 empty] | План | Факт | Отклонение (дней) | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклоне-ние (дней) | План | Факт | Отклоне-ние | План | Факт | Отклоне-ние |  | План | Факт | Отклоне-ние (дней) | План | Факт | Отклоне-ние | План | Факт | Отклоне-ние |  | План | Факт | Отклоне-ние (дней) | План | Факт | Отклоне-ние | План | Факт | Отклоне-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | ул. Кабельщиков, 27 | 1000 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-06-18 | 219 | 2009-03-17 | 2009-03-17 | 0 | 654 | 654 | 0 | 523.2 | 523.2 | 0 | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0
2 | ул. Наймушина, 47 | 1147 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-06-18 | 219 | 2009-03-17 |  |  | 1552 |  |  | 1241.6 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 974.95 |  |  | 779.96
3 | ул. Сурикова, 50а | 1317 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-10-03 | 326 | 2009-03-17 |  |  | 1026 |  |  | 820.8 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 872.1 |  |  | 697.68
4 | ул. 2-й Мозырьский, 18 | 850 |  |  | 2007-05-22 | 2007-05-22 | 0 | 2007-09-22 | 2008-10-03 | 377 | 2009-03-17 |  |  | 372 |  |  | 297.6 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 316.2 | 332.01 | 15.81 | 252.96
5 | ул. Кузнецкая, 32 | 929 |  |  | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 0 | 2007-09-17 | 2008-06-18 | 275 | 2009-03-17 |  |  | 840 |  |  | 672 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 714 |  |  | 571.2
6 | ул. Минская, 10 | 782 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-06-18 | 219 | 2009-03-17 |  |  | 344 |  |  | 275.2 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 292.4 |  |  | 233.92
7 | ул. Киевская, 33а | 598 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-06-18 | 219 | 2009-03-17 |  |  | 325 |  |  | 260 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 276.25 |  |  | 221
8 | ул. Киевская, 33б | 827 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-06-18 | 219 | 2009-03-17 |  |  | 412 |  |  | 329.6 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 350.2 |  |  | 280.16
9 | ул. Пороховая,7а | 993 |  |  | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 0 | 2007-09-17 | 2008-09-04 | 353 | 2009-03-17 |  |  | 868 |  |  | 694.4 |  |  | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 737.8 |  |  | 590.24
10 | ул. 1-я Логовая, 11а | 768 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2007-12-26 | 44 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 602 |  |  | 481.6
11 | ул. 1-я Логовая, 23б | 767 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2007-12-17 | 35 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 601 |  |  | 480.8
12 | ул. 1-я Логовая, 25а | 756 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-02-13 | 93 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 596 |  |  | 476.8
13 | ул. Лянгасова, 19 | 1082 |  |  | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 0 | 2007-09-17 | 2008-09-18 | 367 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 814 | 814 | 0 | 651.2 | 651.2 | 0
14 | ул. Наймушина, 55 | 1265 |  |  | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 0 | 2007-11-12 | 2008-09-18 | 311 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 1093 |  |  | 874.4
15 | ул. Тимкинская, 29 | 1880 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-16 | 2008-10-21 | 5 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 1965 |  |  | 1572
16 | ул. 2-ый Мозырьский, 20 | 868 |  |  | 2007-05-22 | 2007-05-22 | 0 | 2007-09-22 | 2008-11-07 | 412 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 548 |  |  | 438.4
17 | ул. Прудовая,32 | 1206 |  |  | 2007-05-22 | 2007-05-22 | 0 | 2007-09-22 | 2008-01-31 | 131 | [9 empty] | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 0 | 729 |  |  | 583.2
18 | ул. Осенняя,18 | 1000 |  |  | 2007-05-15 | 2007-05-15 | 0 | 2007-09-12 | 2008-06-18 | 280 | [9 empty] | 2009-04-14 | 2009-04-14 | 0 | 461 |  |  | 368.8
19 | ул. Катерная,26 | 1030 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-08-14 | -61 | [9 empty] | 2009-04-14 | 2009-04-14 | 0 | 586 |  |  | 468.8
20 | ул.Черногорская,45б | 1138 |  |  | 2007-05-22 | 2007-05-22 | 0 | 2007-09-19 | 2008-06-18 | 273 | [9 empty] | 2009-04-14 | 2009-04-14 | 0 | 539 |  |  | 431.2
21 | ул.Степная,23 | 1064 |  |  | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 0 | 2007-09-14 | 2008-09-18 | 370 | [9 empty] | 2009-04-14 | 2009-04-14 | 0 | 900 |  |  | 720
22 | ул. Трясолобова, 37б | 1021 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-15 | 62 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1043 |  |  | 834.4
23 | ул. Трясолобова, 35 | 1206 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-15 | 62 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1110 |  |  | 888
24 | ул. Республиканская, 146 | 1084 |  |  | 2008-05-19 | 2008-05-19 | 0 | 2008-09-16 | 2008-12-30 | 105 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1295 |  |  | 1036
25 | ул. Костаревская, 10 | 680 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-15 | 62 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1208 |  |  | 966.4
26 | ул. Катерная, 20 | 1195 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-17 | 64 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1107 |  |  | 885.6
27 | ул. Катерная, 16а | 1234 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-17 | 64 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1124 |  |  | 899.2
28 | ул. Казанская, 1 | 1483 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-15 | 62 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 2089 |  |  | 1671.2
29 | ул. Тимкинская, 31 | 1281 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-12-25 | 72 | [9 empty] | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 0 | 1139 |  |  | 911.2
30 | ул. Кировоградская, 130а | 1508 |  |  | завитель | завитель |  | 2008-12-15 | 2008-12-15 | 0 | [9 empty] | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0 | 1528 |  |  | 1222.4
31 | ул. Катерная, 28 | 1539 |  |  | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 0 | 2008-10-14 | 2008-11-07 | 24 | [9 empty] | 2009-04-28 | 2009-04-28 |  | 1049 |  |  | 839.2
| Итого | 33498 | [11 empty] | 6393 | [8 empty] | 26659.9 | 1146.01 |  | 21327.92 | 651.2
Formulas:
Факт = [Апрель]
План = [Факт]+120

## 1 полугодие для ДППИП (hidden)
Предварительный план торгов по продаже земельных участков на 1 полугодие 2009г.
№ п/п | Адрес | Район | Тер. зона | Площадь, м.кв. | Стоимость, тыс.руб. | Дата полученя пакета документов от подрядчика | Подрядчик | Дата торгов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул. Бродовское кольцо,1аа (комплексное освоение) | С | Ж-3 | 285329.96 | 72200 | 2009-02-12 | ДППИП | 2009-03-17
2 | ул. Минская,10 | М | Ж-3 | 782 | 344 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
3 | ул. Киевская,33а | М | Ж-3 | 598 | 325 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
4 | ул. Киевская,33б | М | Ж-3 | 827 | 412 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
5 | ул. Кузнецкая,32 | М | Ж-3 | 929 | 840 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
6 | ул. Наймушина,47 | О | Ж-3 | 1552 | 1147 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
7 | ул. Кабельщиков,27 | О | Ж-3 | 1000 | 654 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
8 | 2-й Мозырьский пер.18 | О | Ж-3 | 850 | 372 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
9 | ул. Сурикова,50а | О | Ж-3 | 1317 | 1026 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
10 | ул. Пороховая,7а | М | Ж-3 | 993 | 868 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-03-17
11 | ул. Переездная,7 | М | П-4 | 7133 | 30864 | 2008-11-21 | ООО "УралГео" | 2009-03-24
12 | ул. Ласьвинская, 106а | К | П-1 | 8359 |  |  | ДППИП
13 | ул. Ласьвинская, 106б | К | Пр-1 | 2708 |  |  | ДППИП
14 | ул. Цимлянская, 13 | О | О-1 | 7001.67 |  |  | ДППИП
15 | ул. 1-я Логовая,23б | О | Ж-3 | 767 | 601 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
16 | ул. 1-я Логовая,11а | О | Ж-3 | 768 | 602 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
17 | ул. 1-я Логовая,25а | О | Ж-3 | 756 | 596 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
18 | ул. Евгения пузырева,12 | О | Ж-1 | 25444 | 11316 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
19 | ул. Лянгасова,19 | О | Ж-3 | 1082 | 814 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
20 | ул. Наймушина,55 | О | Ж-3 | 1265 | 1093 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
21 | ул. Каляева,9 | К | Ж-1 | 1504.95 | 7072 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
22 | ул. Прудовая,32 | К | Ж-2 | 1206 | 729 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
23 | ул. Тимкинская,29 | О | Ж-3 | 1880 | 1965 | 2008-12-25 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
24 | 2-ой Мозырьский пер.,20 | О | Ж-3 | 868 | 548 | 2009-01-26 | ООО "ПМК" | 2009-04-02
25 | ул. Осенняя,18 | С | Ж-3 | 1000 | 461 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-14
26 | ул. Катерная,26 | О | Ж-3 | 1030 | 586 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-14
27 | ул.Черногорская,45б | К | Ж-3 | 1138 | 539 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-14
28 | ул.Степная,23 | М | Ж-3 | 1064 | 900 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-14
29 | ул. Космонавта Беляева,65 (конкурс) | И | Ж-1 | 498.06 | 1136 | 2008-10-21 | ООО "УралГео" | передано в ДИО
30 | ул. Менжинского,13 | О | Ж-1 | 10521 | 8565 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-28
31 | ул. 3-я Красавинская | И | О-1 | 9876.82 | 18133 | 2007-07-14 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | 2009-04-28
32 | ул. Промышленная,103а | И | П-2 | 30478.87 | 7316 | 2007-03-22 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | 2009-04-28
33 | ул. Гальперина | К | П-1 | 2208.4 | 639 | 2006-11-01 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | 2009-04-28
34 | Островского,93 Нов.Ляды | С | Ж-1 | 2576.86 | 3191 | 1900-01-21 00:44 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | 2009-04-28
35 | ж/р Ново-Бродовский, Абрикосовая/Малиновая (комплексное освоение) | С | Ж-3 | 29542 | 8927 | 2008-10-21 | ООО "ПМК" | 2009-04-29
36 | ул. Пермская,4 | М | ОП | 16801.85 | 31272 | 2007-03-02 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | передано в ДИО
37 | ул. Алтайская,3а | Д | О-1 | 7570.44 | 5287 | 2006-12-28 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | передано в ДИО
38 | ул. Катерная,28 | О | Ж-3 | 1539 | 1049 | 2008-12-25 | ООО "ПМК" | 2009-04-28
39 | ул. Костаревская,10 | М | Ж-3 | 680 | 1208 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
40 | ул. Трясолобова, 35 | О | ж-3 | 1206 | 1110 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
41 | ул. Трясолобова,37б | О | Ж-3 | 1021 | 1043 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
42 | ул. Катерная, 16а | О | Ж-3 | 1234 | 1124 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
43 | ул. Катерная,20 | О | Ж-3 | 1195 | 1107 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
44 | ул. Кировоградская,130а (вне плана) | К | Ж-3 | 1508 | 1528.7 | 2009-02-17 | заявитель | 2009-04-21
45 | ул. Казанская,1 | М | Ж-3 | 1483 | 2089 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
46 | ул. Тимкинская,31 | О | Ж-3 | 1281 | 1139 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
47 | ул. Републиканская,146 "Висим" | М | Ж-3 | 1084 | 1295 | 2009-02-17 | ООО "ПМК" | 2009-04-21
48 | ул. 2-я Заозерская, 17 | О | Ж-3 | 909.818 | 860 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
49 | ул. Городецкая, 92 | М | Ж-3 | 1542 | 1600 | 2009-04-01 | ООО "ПМК" | в работе
50 | ул. Добрянская, 59 | М | Ж-3 | 1349.48 | 2005 | 2009-03-20 | ООО "ПМК" | в работе
51 | ул. Заозерская, 10 | О | Ж-3 | 1231.25 | 1034 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
52 | ул. Заозерская, 12 | О | Ж-3 | 1327.58 | 1168 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
53 | ул. Заозерская, 14 | О | Ж-3 | 832.74 | 813 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
54 | ул. Заречная, 69 | Д | Ж-3 | 873.11 | 1055 | 2009-02-26 | ООО "ПМК" | в работе
55 | ул. Калинина, 2 | К | Ж-3 | 1055.79 | 1844 | 2009-03-26 | ООО "ПМК" | в работе
56 | ул. Крылова, 17а | С | Ж-3 | 1865.68 | 1067 | 2009-03-10 | ООО "ПМК" | в работе
57 | ул. Ленинградская, 14 | М | Ж-3 | 724.638 | 826 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
58 | ул. Лянгасова, 53 | О | Ж-3 | 1623.268 | 2064 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
59 | ул. Мачтовая, 9а | О | Ж-3 | 537.68 | 436 | 2009-03-10 | ООО "ПМК" | в работе
60 | ул. Мотовилихинская, 12 | М | Ж-3 | 487.174 | 666 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
61 | ул. Наймушина, 2а | М | Ж-3 | 1571.87 | 775 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
62 | ул. Советская, 23а Новые Ляды | С | Ж-3 | 820.84 | 486 | 2009-03-15 | ООО "ПМК" | в работе
63 | ул. Советская, 32а Новые Ляды | С | Ж-3 | 706.32 | 534 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
64 | ул. Сурикова, 39 | О | Ж-3 | 925.78 | 1377 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
65 | ул. Таежная, 20 | С | Ж-3 | 1031.416 | 1022 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
66 | ул. Танцорова, 52 | Л | Ж-3 | 999.365 | 1782 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
67 | ул. Тимкинская, 31а | О | Ж-3 | 1040.971 | 1013 | 2009-02-26 | ООО "ПМК" | в работе
68 | ул. Трясолобова, 23 | О | Ж-3 | 1759.24 | 1389 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
69 | ул. Ухтинская, 67а | О | Ж-3 | 1124.488 | 430 | 2009-03-02 | ООО "ПМК" | в работе
70 | ул. Химиков, 3 | О | Ж-3 | 1512.318 | 1350 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
71 | ул. Художника Зеленина, 14 | М | Ж-3 | 1200.045 | 1954 | 2009-02-24 | ООО "ПМК" | в работе
72 | ул. Восходящая, 45 |  | Ж-3 | 1167.414 | 1435 | 2009-02-26 | ООО "ПМК" | в работе
73 | ул. Крестьянская,7 | С | Ж-3 | 1966 | 1122 | 2009-04-16 | ООО "ПМК" | в работе
74 | ул. Береговая,21 | С | Ж-3 | 1770 | 1081 | 2009-04-16 | ООО "ПМК" | в работе
75 | ул. Соликамская, 95а | М | ОП | 6715 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
76 | ул. Ардатовская, 21 | К | П-4 | 13820 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
77 | ул. Ардатовская, 25 | К | П-4 | 19791 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
78 | ул. Танцорова, 98 | К | П-4 | 907.68 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
79 | Ул. Светлогорская, 1д | К | ОП | 2794 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
80 | Ул. Соликамская, 307б | М | П-4 | 8859 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
81 | Ул. Макаренко, 4 | М | ОП | 2195 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
82 | ул. Сельскохозяйственная, 15 | М | Ж-2 | 37733 |  | 2009-04-30 | ООО "Кадастровый центр" | в работе
83 | ул. Старцева, 140 | С | ОЖ | 9476.37 |  | 2008-03-27 | ООО "Кадастровый центр "УралГео"" | в работе
84 | ул. Адмирала Старикова,6 | О | Ж-1 | 3182 |  | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | передача в ДИО 25.02.09
85 | Пер.Левшинский,4 | О | Ж-1 | 13455 |  | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | передача в ДИО 25.02.09
86 | ул. Менжинского,41 | О | Ж-1 | 15245 |  | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
87 | ул. Арх.Свиязева,27 | И | Ж-1 | 1596 |  | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | передача в ДИО 25.02.09
88 | пр. Декабристов,39/3 | И | Ж-1 | 5877 | 11146 | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
89 | ул. Таганрогская,13а | О | Ж-2 | 4414 | 8630 | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
90 | тракт Сылвенский, 14а | М | О-1 | 5311 | 10380 | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
91 | ж/р Ново-Бродовский, Пасечная / Малиновая (комплексное освоение) | С | ОЖ | 34067 | 9064 | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
92 | ул. Гашкова,21в | М | Ж-1 | 4915 | 7272 | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
93 | ул. Маяковского,41/1 | Д | Ж-1 | 10161 | 15884 | 2009-04-16 | ООО "УралГео" | в работе
94 | ул. Добролюбова,6а | М | Ж-1 | 1489.4 |  | 2009-02-26 | ООО "УралГео" | в работе
95 | ул. Карпинского,97б | И | ОП | 2082 |  | 2009-03-30 | ООО "УралГео" | в работе
96 | ул. Таганрогская, 15а | О | Ж-2 | 8689.32 |  | 2009-03-30 | ООО "УралГео" | в работе
97 | ул. Макаренко 27 | М | ОЖ | 28627.92 |  | 2009-03-30 | ООО "УралГео" | в работе
98 | ул. Цимлянская, 34 | О | Ж-3 | 64640.68 |  | 2009-03-30 | ООО "УралГео" | в работе
| ИТОГО |  |  | 819457.525

## План на год 29.04.09 (hidden)
Предварительный план реализации земельных участков на торгах в 2009 году.
№ п/п | Адрес | Район | Тер. зона | Разрешенный вид использования | КСАР | Площадь, м.кв. | Заказчик | Исполнитель | Дата выдачи документов для формирования пакета | Дата получения пакета документов по заданию, план | Дата получения пакета документов по доп.согл. | Проведение торгов (полугодие) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ул. Бродовское кольцо, 1аа | С | Ж-3 | ИЖС, комплексное строительство | З | 285000 | ДППиП | ООО "Кадастровое бюро" |  |  |  | 1 | 2009-03-17
2 | ж/р Ново-Бродовский ул. Абрикосовая,ул. Малиновая | С | Ж-3 | ИЖС, комплексное строительство | З | 29542 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  | 2009-04-29 | 1 | 2009-04-29
3 | ул. 1-я Логовая, 11а | О | Ж-3 | ИЖС |  | 768.36 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-02
4 | ул. 1-я Логовая, 23б | О | Ж-3 | ИЖС |  | 766.953 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-02
5 | ул. 1-я Логовая, 25а | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1182.6 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-02
6 | ул. 2-ый Мозырьский, 18 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 849.808 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | продан
7 | ул. 2-я Заозерская, 17 | О | Ж-3 | ИЖС | К | 909.818 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
8 | ул. Береговая, 21 Новые Ляды | С | Ж-3 | ИЖС |  | 1769.8 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 2 | переданов ДИО 30.03.09
9 | ул. Бродовское кольцо, 217 | С | Ж-3 | ИЖС | З | 955.79 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-07 | 2 | в работе ПМК
10 | ул. Городецкая, 92 | М | Ж-3 | ИЖС | З | 1542 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-07-15 | 2008-11-15 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
11 | ул. Добрянская, 59 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 1349.48 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-03-25 | 2 | ГП на утв.
12 | ул. Заозерская, 10 | О | Ж-3 | ИЖС | К | 1231.25 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
13 | ул. Заозерская, 12 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1327.58 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
14 | ул. Заозерская, 14 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 832.74 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
15 | ул. Зимняя, 31 | С | Ж-3 | ИЖС | З | 987.51 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
16 | ул. Кабельщиков, 144 | О | Ж-3 | ИЖС | К | 1595.23 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
17 | ул. Кабельщиков, 27 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1200 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | продан
18 | ул. Казанская,1 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 1483.32 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 2009-04-21
19 | ул. Калинина, 2 | К | Ж-3 | ИЖС |  | 1055.79 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | передано в ДИО
20 | ул. Катерная, 14а | О | Ж-3 | ИЖС | З | 1159.567 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | ГП утвержден. УВБ направлено повторно запрос ТУ схема с проезом приложена
21 | ул. Катерная, 16а | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1233.781 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 2009-04-21
22 | ул. Катерная, 20 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1195.178 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 2009-04-21
23 | ул. Катерная, 26 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1030.04 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-14
24 | ул. Катерная, 28 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1030.02 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-28
25 | ул. Киевская, 33а | М | Ж-3 | ИЖС | З | 598.12 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
26 | ул. Киевская, 33б | М | Ж-3 | ИЖС |  | 826.5 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
27 | ул. Костаревская,10 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 683.53 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | передано в ДИО 18.02.09
28 | ул. Крестьянская, 7 |  |  |  |  | 1966.429 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 | 2009-05-25 | 2 | передано в ДИО 30.03.09
29 | ул. Крылова, 11 | С | Ж-3 | ИЖС | З | 1116.75 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
30 | ул. Крылова, 17а | С | Ж-3 | ИЖС | З | 1865.68 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
31 | ул. Кузнецкая,32 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 929.445 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
32 | ул. Ленинградская, 14 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 724.638 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-07-15 | 2008-11-15 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
33 | ул. Лянгасова, 19 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1082 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | продан
34 | ул. Лянгасова, 53 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1623.268 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-07-15 | 2008-11-15 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
35 | ул. Мачтовая, 9а | О | Ж-3 | ИЖС | К | 537.68 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
36 | ул. Мотовилихинская, 12 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 487.174 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-07-15 | 2008-11-15 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
37 | ул. Наймушина, 2а | М | Ж-3 | ИЖС |  | 1571.87 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
38 | ул. Наймушина, 47 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1552.301 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
39 | ул. Наймушина, 55 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1200.8 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-02
40 | ул. Осенняя,18 | С | Ж-3 | ИЖС | З | 999.835 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008 | 2008 | 2008 | 1 | 2009-04-14
41 | ул. Пер.Кыновский, 9а | О | Ж-3 | ИЖС | З | 1020.2 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-07-15 | 2008-11-15 |  | 1 | ГП утвержден.УВБ адрес присвоен неправильно.
42 | ул. Покрышкина, 4а | С | Ж-3 | ИЖС | К | 1094.13 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-07 | 2 | в работе ПМК
43 | ул. Пороховая, 7а | М | Ж-3 | ИЖС |  | 992.92 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
44 | ул. Республиканская,146 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 1083.7 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 2009-04-21
45 | ул. Советская, 23а Новые Ляды | С | Ж-3 | ИЖС |  | 820.84 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-04-24 | 2 | ГП на утверж.
46 | ул. Советская, 32а Новые Ляды | С | Ж-3 | ИЖС |  | 706.32 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
47 | ул. Степная,23 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 1064.055 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-14
48 | ул. Сурикова, 39 | О | Ж-3 | ИЖС | К | 925.78 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2 | в работе ПМК
49 | ул. Сурикова, 50а | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1200.8 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
50 | ул. Таежная, 20 | С | Ж-3 | ИЖС |  | 1031.416 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
51 | ул. Танцорова, 52 | Л | Ж-3 | ИЖС |  | 999.365 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
52 | ул. Тимкинская, 29 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1872.42 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-02
53 | ул. Минская, 10 | М | Ж-3 | ИЖС |  | 782.14 | ДПИР |  |  |  |  | 1 | 17.03.09, 29.04.09
54 | ул. Тимкинская, 31 | О | Ж-3 | ИЖС | З | 1281.356 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 2009-04-21
55 | ул. Тимкинская, 31а | О | Ж-3 | ИЖС | З | 1040.971 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
56 | ул. Трясолобова, 23 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1759.24 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
57 | ул. Трясолобова, 35 | О | Ж-3 | ИЖС | З | 1205.626 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 2009-04-21
58 | ул. Трясолобова, 37б | О | Ж-3 | ИЖС | З | 1021.269 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-03-22 | 2008-07-22 |  | 1 | 2009-04-21
59 | ул. Ухтинская, 67а | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1124.488 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-07-15 | 2008-11-15 |  | 1 | с 15.04.09 в ДИО
60 | ул. Химиков, 3 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 1512.318 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
61 | ул. Художника Зеленина, 14 | М | Ж-3 | ИЖС | З | 1200.045 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
62 | ул. Цветочная, 162 | С | Ж-3 | ИЖС | З | 1043.503 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-25 | 2
63 | ул. Цимлянская, 34 | О | Ж-3 | ИЖС | К | 64640.68 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-02 | 2007-11-02 | 2009-09-29 | 2 | в работе УГ
64 | ул. Шкиперов, 2 | О | Ж-3 | ИЖС | К | 1481.678 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-05-19 | 2008-09-19 | 2009-05-18 | 2 | в работе ПМК
65 | ул. Восходящая, 45 |  | Ж-4 | ИЖС | З | 1167.414 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2008-08-30 | 2008-12-30 |  | 1 | 15.04.09 в ДИО
66 | ул. 2-ый Мозырьский, 20 | О | Ж-3 | ИЖС |  | 868.376 | ДПИР | ООО "ПМК" |  |  |  | 1 | 2009-04-02
67 | ул. Кировоградская, 130а | К | Р-3 |  |  | 1528 | завитель | завитель | 2008-12-15 |  |  | 1 | продан
68 | ул. Ардатовская, 21 | К | П-4 | промышленные предприятия | К | 13125.93 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-05-26 | 2008-09-26 | 2009-06-26 | 2 | в работе КЦ
69 | ул. Ардатовская, 25 | К | П-4 | промышленные предприятия | К | 19688.89 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-05-26 | 2008-09-26 | 2009-06-26 | 2 | в работе КЦ
70 | ул. Соликамская, 95а | М | ОП | не установлен | К | 40000 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-05-26 | 2008-09-26 | 2009-04-14 | 2 | Работа сдана нетТУ вода и тепло.Запросы сделаны КЦ
71 | ул. Танцорова, 98 | К | П-4 | не установлен | К | 907.68 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-05-26 | 2008-09-26 | 2009-06-26 | 2 | в работе КЦ
72 | Ул. Светлогорская, 1д | К | ОП | не установлен | К | 3300 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-07-15 | 2008-11-15 | 2009-04-14 | 2 | работа сдана ТУ вода отрицат. КЦ направит в Новогор утверж.ГП
73 | Ул. Макаренко, 4 | М | ОП | не установлен | К | 1300 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-07-15 | 2008-11-15 | 2009-04-14 | 2 | пакетготов отправим в ДИО
74 | ул. Сельскохозяйственная, 15 | М | Ж-2 |  | З | 35507 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр" | 2008-08-07 | 2008-12-07 | 2009-06-26 | 2 | в работе КЦ Утверж.ГП
75 | ул. Промышленная, 103а | И | П-4 | АЗС, пром.предприятия | П | 30478.87 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" | 2009,I квартал |  | 2009-04-28 | 1 | 2009-04-28
76 | ул. Цимлянская, 13 | О | О-1 | Строительство АЗС и благоустройство | К | 7000 | ДППиП |  |  |  | 2009-03-26 | 1 | 2009-03-26
77 | ул. Ласьвинская, 106а | К | П-1 | Строительство АЗС и благоустройство | З | 8359 | ДППиП |  |  | 2008-12-29 | 2009-03-26 | 1 | 2009-03-26
78 | ул. Ласьвинская, 106б | К | П-2 | Строительство АЗС и благоустройство | З | 2708 | ДППиП |  |  | 2008-12-29 | 2009-03-26 | 1 | 2009-03-26
79 | ул. Переездная, 7 | М | П-4 | АЗС, пром.предприятия | К | 9255.233 | ДПиР | ООО "УралГео" | 2007-05-22 | 2007-09-22 | 2009-03-26 | 1 | 2009-03-26
80 | ул. Гальперина, 14 | К | П-1 | АЗС, пром.предприятия | К | 2208.4 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" | 2009,I квартал |  | 2009-04-28 | 1 | 2009-04-28
81 | ул. Космонавта Беляева, 65 | И | Ж-1 | магазины, условно разрешенные виды использования | К | 498.06 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-05-22 | 2007-09-22 |  | 1 | нет ТУ по теплу
82 | ул. Алтайская,3а | Д | О-1 | многофункц. здания, магазины | З | 7570.44 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" | 2009,I квартал |  |  | 1 | нет ТУ по теплу
83 | ул. 3-я Красавинская | И | О-1 | многофункц. здания, магазины | З,К | 9800 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" | 2009,I квартал |  | 2009-04-28 | 1 | 2009-04-28
84 | ул. Пермская,4 | М | ОП | многофункц. здания, магазины | К | 16838.44 | ДПиР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" |  |  |  | 1 | нет ТУ по теплу
85 | ул. Карпинского,97б | И | ОП | многофункциональные деловые здания, торговые комплексы | З | 2101.7 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-05-22 | 2007-09-22 | 2009-06-25 | 2 | в работе УГ
86 | ул. Сылвенский тракт, 14а | М | О-1 | многофункциональные деловые и обслуживающие здания | К | 5311.26 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-11 | 2007-11-11 |  | 2 | ГП на утв.
87 | ул. Макаренко 27а | М | ОЖ | многофункциональные деловые и обслуживающие здания | З,К | 34322 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-08-06 | 2007-12-06 | 2009-06-25 | 1 | не утвержден ГП (строительство часовни)
88 | ул. Арх. Свиязева, 27 | И | О-2 | стадион, станция скорой помощи | З | 1596.01 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-06-25 | 2007-10-25 | 2009-02-26 | 1 | изменение зонирования
89 | ул. Добролюбова, 6а | М | Ж-1 | физкультурно-оздоровительные сооружения | З | 1489.4 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-05-22 | 2007-09-22 | 2009-04-15 | 1 | 15.04.09 в ДИО
90 | ул. Каляева,9 | К | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 1504.95 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" | 2009,I квартал |  | 2009-04-02 | 1 | 2009-04-02
91 | Ул. Островского, 93 в пос. Новые Ляды | С | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 2576.87 | ДПИР | ООО "Кадастровый центр "УралГео" | 2009,I квартал |  | 2009-04-28 | 1 | 2009-04-28
92 | проспект Декабристов, 39/3 | И | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 5876.69 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-06-25 | 2007-10-25 |  | 2 | ГП на утв.(УГ сам)
93 | ул. Менжинского, 41 | О | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 15289.56 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-22 | 2007-11-22 |  | 2 | можно передавать в ДИО
94 | ул. Евг. Пузырева, 12 | О | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 25443.94 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-02 | 2007-11-02 |  | 1 | 2009-04-02
95 | ул. Менжинского, 13 | О | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 10520.7 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-02 | 2007-11-02 |  | 1 | 2009-04-28
96 | ул. Адмирала Старикова,6 | О | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 3186.64 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-02 | 2007-11-02 | 2009-04-15 | 1 | 15.04.09 в ДИО
97 | ул. пер. Левшинский,4 | О | Ж-1 | многоэтажные жилые дома | К | 13454.75 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-02 | 2007-11-02 | 2009-04-15 | 1 | 15.04.09 в ДИО
98 | ул. Черногорская,45б | К | Ж-2 | мало и среднеэтажные жилые дома |  | 1137.87 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2009,I квартал |  | 2009-04-14 | 1 | 2009-04-14
99 | ул. Прудовая,32 | К | Ж-2 | мало и среднеэтажные жилые дома |  | 1205.8 | ДПИР | ООО "ПМК" | 2009,I квартал |  | 2009-04-02 | 1 | 2009-04-02
100 | ул. Таганрогская, 15а | О | Ж-2 | мало и среднеэтажные жилые дома | К | 8689.32 | ДПИР | ООО "УралГео" | 2007-07-02 | 2007-11-02 | 2009-06-25 | 2 | в работе УГ
| Итого |  |  |  |  | 794487.088
* Примечание
| зеленая зона - запрещено строительство, объектов, не связанных со спортом и рекреацией | З
| красная зона - зона застройки | К
| промышленная зона нефтепереработки | П